## Slide 1
PROJECT PLAN
스마트 물류관리 시스템 구축
프로젝트 수행계획서
발주기관
(주)글로벌물류
수행사
(주)테크솔루션
계약기간
2025.01 - 2025.12
DOC-PRJ-2025-001-001
|
v1.0
|
대외비

## Slide 2
목차
1
프로젝트 개요
배경, 목적, 범위
2
기대효과
핵심 성과 지표
3
시스템 범위
WMS, TMS, OMS, Dashboard
4
추진 전략
핵심 전략 및 방법론
5
기술 아키텍처
기술 스택 및 구성
6
프로젝트 조직
역할 및 책임
7
마스터 일정
단계별 일정 및 마일스톤
8
품질/보안 관리
품질 보증 및 보안 대책
9
위험 관리
주요 위험 및 대응 방안

## Slide 3
프로젝트 개요
Project Overview
기본 정보
프로젝트명
스마트 물류관리 시스템 구축
발주기관
(주)글로벌물류
수행사
(주)테크솔루션
계약금액
15억원 (VAT 별도)
계약기간
2025.01.06 ~ 2025.12.31 (12개월)
배경 및 목적
글로벌물류는 연간 500만건 이상의 물류를 처리하는 국내 Top 5 물류기업으로, 레거시 시스템 노후화와 급증하는 물동량 대응이 필요한 상황입니다.
현황: 10년 이상 운영된 시스템, 처리 속도 저하, 실시간 재고 파악 불가
목표: AI 기반 물류 최적화, 실시간 재고/배송 추적, 클라우드 기반 확장성 확보
투입 인력: 8명 / 78MM | 보안등급: 대외비

## Slide 4
기대효과
Expected Benefits
30%
향상
물류 처리 효율
처리 속도 및 정확도 개선
99.5%
달성
재고 정확도
실시간 재고 추적 시스템
20%
절감
운영 비용
자동화를 통한 비용 절감
연간 500만건 물류 처리
국내 Top 5 물류기업
12개월 프로젝트

## Slide 5
시스템 범위
System Scope - 4개 핵심 모듈
W
창고관리시스템
WMS
입출고 관리
재고 관리
피킹/패킹
T
배송관리시스템
TMS
배차 관리
경로 최적화
배송 추적
O
주문관리시스템
OMS
주문 접수
주문 할당
정산 처리
D
통합모니터링
Dashboard
실시간 현황
KPI 모니터링
리포트 생성

## Slide 6
추진 전략
Implementation Strategy
"안정적 전환"과 "혁신적 기능 구현"의 균형을 핵심 가치로 추진
01
단계적 전환 전략
Big Bang 방식이 아닌 모듈별 순차 전환으로 운영 리스크를 최소화합니다. 각 모듈의 안정화 후 다음 단계로 진행합니다.
02
애자일 기반 개발
2주 단위 스프린트로 빠른 피드백 수용과 유연한 대응이 가능합니다. 격주 스프린트 리뷰를 통해 진행 상황을 공유합니다.
03
현업 밀착 협업
주 2회 현업 리뷰를 통한 요구사항 정합성을 확보합니다. 현업 담당자의 피드백을 즉시 반영하여 품질을 높입니다.

## Slide 7
기술 아키텍처
영역
기술/제품
버전
라이선스
비고
Frontend
Vue.js 3, TypeScript
3.4
MIT
SPA 구조
Backend
Spring Boot, Java
3.2 / 17
Apache 2.0
MSA 구조
Database
PostgreSQL, Redis
16 / 7
PostgreSQL / BSD
RDBMS + Cache
Infra
AWS (EKS, RDS, S3)
-
Commercial
클라우드 네이티브
AI/ML
Python, TensorFlow
3.11 / 2.15
PSF / Apache 2.0
수요예측, 경로최적화
방법론
Agile-Waterfall 하이브리드 | 대규모 SI 안정성 + 애자일 유연성

## Slide 8
프로젝트 조직
역할
담당자
주요 책임
비고
발주기관 PM
정민호 부장
프로젝트 총괄 관리, 의사결정
최종 승인권자
수행사 PM
김철수 차장
프로젝트 수행 총괄, 품질/위험 관리
현장 대리인
AA (아키텍트)
박준형 책임
시스템 설계, 아키텍처 검토
MSA 전문가
개발 리더
최수진 선임
개발 총괄, 기술 이슈 해결
풀스택
QA / DBA
한미영/오현우
품질 관리, DB 설계 및 튜닝
ISTQB/OCP
8명
총 투입 인력
78MM
총 투입 공수
12개월
프로젝트 기간

## Slide 9
마스터 일정
Master Schedule & Milestones
착수
01.06 - 01.31
4주
킥오프, 환경구축, 표준정의
분석
02.01 - 03.31
8주
요구사항 확정, 현행 분석
설계
04.01 - 05.31
8주
아키텍처, 화면, DB 설계
개발
06.01 - 09.30
16주
코딩, 단위테스트
테스트
10.01 - 11.15
6주
통합, 성능, 인수 테스트
이행
11.16 - 12.31
6주
오픈, 운영이관, 안정화
01.10
M1 착수보고
03.31
M2 요구사항 확정
05.31
M3 설계 완료
09.30
M4 개발 완료
11.15
M5 테스트 완료
12.01
M6 시스템 오픈

## Slide 10
Thank You
스마트 물류관리 시스템 구축 프로젝트
수행사
(주)테크솔루션
PM
김철수 차장
계약기간
2025.01 - 2025.12
DOC-PRJ-2025-001-001 | v1.0 | 대외비