## Slide 1
PROJECT PLAN
스마트 물류관리 시스템 구축
수행계획서
차세대 AI 기반 물류 최적화 프로젝트
발주: (주)글로벌물류
수행: (주)테크솔루션
2025.01
TECH SOLUTION

## Slide 2
CONTENTS
01
프로젝트 개요
기본 정보
배경 및 목적
기대 효과
시스템 범위
02
추진 전략
핵심 전략
수행 방법론
기술 아키텍처
03
프로젝트 조직
조직 구성
역할 및 책임
투입 인력
04
프로젝트 일정
마스터 일정
주요 마일스톤
05
관리 계획
품질 관리
보안 관리
위험 관리
작성_테크솔루션
2

## Slide 3
01
프로젝트 개요
Project Overview
프로젝트 정보
배경 및 목적
기대 효과
시스템 범위
3

## Slide 4
프로젝트 기본 정보
국내 Top 5 물류기업 (주)글로벌물류의 차세대 스마트 물류관리 시스템 구축
발주기관
(주)글로벌물류
연간 500만건+ 물류 처리
수행사
(주)테크솔루션
SI 전문기업
계약금액
15억원
VAT 별도
계약기간
12개월
2025.01.06 ~ 2025.12.31
작성_테크솔루션
4

## Slide 5
프로젝트 배경 및 목적
레거시 시스템 노후화 해결 및 차세대 스마트 물류 시스템 구축
!
현황 및 문제점
10년 이상 운영된 레거시 시스템
급증하는 물동량 대응 한계
처리 속도 저하 및 병목 현상
실시간 재고 파악 불가
타 시스템 연동 한계
✓
추진 목표
AI 기반 물류 최적화
실시간 재고/배송 추적
클라우드 기반 확장성 확보
MSA 아키텍처로 유연성 강화
데이터 기반 의사결정 지원
작성_테크솔루션
5

## Slide 6
기대 효과
스마트 물류 시스템 도입으로 운영 효율 극대화 및 비용 절감 달성
30
% 향상
물류 처리 효율
AI 경로 최적화 및
자동화 프로세스 도입
99.5
% 달성
재고 정확도
실시간 재고 추적 및
자동 재고 조정
20
% 절감
운영 비용
클라우드 인프라 및
업무 자동화
작성_테크솔루션
6

## Slide 7
시스템 범위
4개 핵심 시스템으로 물류 전 프로세스 통합 관리
W
WMS
창고관리시스템
입출고 관리
재고 관리
피킹/패킹
T
TMS
배송관리시스템
배차 관리
경로 최적화
실시간 추적
O
OMS
주문관리시스템
주문 접수
주문 할당
정산 처리
D
Dashboard
통합모니터링
실시간 현황
KPI 모니터링
리포트
작성_테크솔루션
7

## Slide 8
02
추진 전략 및 방법론
Strategy & Methodology
핵심 전략
수행 방법론
기술 아키텍처
8

## Slide 9
핵심 추진 전략
"안정적 전환"과 "혁신적 기능 구현"의 균형을 핵심 가치로 추진
01
단계적 전환 전략
Big Bang 방식이 아닌 모듈별 순차 전환으로 리스크 최소화
리스크 최소화
02
애자일 기반 개발
2주 단위 스프린트로 빠른 피드백과 유연한 대응
빠른 피드백
03
현업 밀착 협업
주 2회 현업 리뷰를 통한 요구사항 정합성 확보
정합성 확보
작성_테크솔루션
9

## Slide 10
수행 방법론
Agile-Waterfall 하이브리드 방법론으로 안정성과 유연성 결합
Agile-Waterfall Hybrid
분석
요구사항 정의
현행 분석
요구사항정의서
AS-IS 분석서
→
설계
아키텍처 설계
UI/DB 설계
설계서 일체
→
개발
기능 구현
단위 테스트
소스코드
단위테스트결과서
→
테스트/이행
통합/인수 테스트
시스템 전환
테스트결과서
이행계획서
작성_테크솔루션
10

## Slide 11
기술 아키텍처
최신 기술 스택 기반 클라우드 네이티브 MSA 아키텍처
Frontend
Vue.js 3 v3.4
TypeScript
SPA 구조
Backend
Spring Boot v3.2
Java 17
MSA 구조
Database
PostgreSQL 16
Redis 7
RDBMS + Cache
Infra
AWS EKS
RDS
S3
클라우드 네이티브
AI/ML
Python 3.11
TensorFlow 2.15
수요예측, 경로최적화
작성_테크솔루션
11

## Slide 12
03
프로젝트 조직
Project Organization
조직 구성
역할 및 책임
투입 인력
12

## Slide 13
프로젝트 조직도
발주기관-수행사 협력 체계로 효율적인 프로젝트 수행
발주기관 PM
정민호 부장
총괄 관리, 의사결정
수행사 PM
김철수 차장
수행 총괄, 품질/위험 관리
PMO
이영희 과장
프로젝트 관리 지원
AA (아키텍트)
박준형 책임
시스템 설계
개발 리더
최수진 선임
개발 총괄
QA 담당
한미영 대리
품질 관리, 테스트
DBA
오현우 대리
DB 설계 및 튜닝
작성_테크솔루션
13

## Slide 14
투입 인력 현황
총 8명, 78MM 투입으로 전문 인력 기반 프로젝트 수행
구분
분야
등급
성명
투입기간
PM
관리
특급
김철수
12개월
AA
설계
특급
박준형
10개월
PL
개발
고급
최수진
12개월
Dev
Backend/Frontend
고급
임동현, 강서연, 윤재호
10개월
DBA
DB
고급
오현우
8개월
QA
테스트
중급
한미영
6개월
총 투입 인원
8명
총 투입 공수
78 MM
작성_테크솔루션
14

## Slide 15
04
프로젝트 일정
Project Schedule
마스터 일정
주요 마일스톤
15

## Slide 16
마스터 일정
6단계 48주 (12개월) 프로젝트 수행 일정
2025
착수
1월
4주
킥오프
환경구축
표준정의
분석
2~3월
8주
요구사항 확정
현행 분석
설계
4~5월
8주
아키텍처 설계
화면/DB 설계
개발
6~9월
16주
코딩
단위테스트
테스트
10~11월
6주
통합 테스트
인수 테스트
이행
11~12월
6주
오픈
안정화
작성_테크솔루션
16

## Slide 17
주요 마일스톤
6개 마일스톤 기준 프로젝트 진척 관리
M1
착수보고
2025.01.10
수행계획서
M2
요구사항 확정
2025.03.31
요구사항정의서
M3
설계 완료
2025.05.31
설계서 일체
M4
개발 완료
2025.09.30
소스코드
M5
테스트 완료
2025.11.15
테스트결과서
M6
시스템 오픈
2025.12.01
오픈보고서
작성_테크솔루션
17

## Slide 18
05
관리 계획
Management Plan
품질 관리
보안 관리
위험 관리
18

## Slide 19
품질 관리 계획
체계적인 품질 보증 활동으로 고품질 시스템 구축
✓
산출물 검토
단계별 말
발주 담당자 검토 및 승인
PM/PL
</>
코드 리뷰
GitHub PR 필수
2인 이상 승인
개발리더
⚙
정적 분석
SonarQube
품질 게이트 적용
QA
★
테스트
시나리오 기반
통합/인수 테스트
QA/현업
작성_테크솔루션
19

## Slide 20
보안 관리 계획
정보보안 및 개인정보보호 체계 구축
🔒
보안 정책 준수
고객사 보안 정책 및
개인정보보호법 준수
정기 보안 점검 수행
🔐
접근 통제
역할 기반 접근 제어(RBAC) / 2FA 인증
🛡
데이터 암호화
전송 중(TLS 1.3) / 저장 시(AES-256) 암호화
🔎
보안 감사
로그 모니터링 / 취약점 스캔 / 침투 테스트
📄
개인정보 보호
마스킹 처리 / 동의 관리 / 파기 정책
작성_테크솔루션
20

## Slide 21
위험 관리 계획
주요 리스크 식별 및 대응 전략
위험 요소
등급
대응 전략
담당
모니터링
일정 지연
높음
버퍼 일정 확보 / 주간 진척 점검
PM
주간 보고
기술적 이슈
높음
PoC 조기 수행 / 전문가 지원
기술리더
일일 스탠드업
요구사항 변경
중간
변경관리 프로세스 / 영향도 분석
PM/PL
변경요청 시
인력 이탈
중간
지식 공유 / 백업 인력 지정
PM
월간 점검
외부 시스템 연동
낮음
인터페이스 사전 협의 / Mock 서버
개발리더
단계별 검증
높음
중간
낮음
작성_테크솔루션
21

## Slide 22
감사합니다
스마트 물류관리 시스템 구축 제안
담당자
PM 홍길동
연락처
02-1234-5678
이메일
pm@company.com
DONGKUK SYSTEMS
22