## Slide 1
PROJECT EXECUTION PLAN
스마트 물류관리 시스템 구축
프로젝트 수행계획서 (착수보고)
(주)테크솔루션
2025.01.06

## Slide 2
Contents
01
프로젝트 개요
배경, 목적, 범위
02
추진 전략 및 방법론
전략, 기술 아키텍처
03
프로젝트 조직
조직 구성, R&R
04
프로젝트 일정
마스터 일정, 마일스톤
05
품질 및 위험 관리
품질, 보안, 리스크

## Slide 3
01
프로젝트 개요
Project Overview

## Slide 4
프로젝트 배경 및 목적
프로젝트 정보
프로젝트명
스마트 물류관리 시스템 구축
발주기관
(주)글로벌물류
수행사
(주)테크솔루션
계약금액
15억원 (VAT 별도)
계약기간
2025.01.06 ~ 2025.12.31 (12개월)
현황 및 문제점
10년 이상 운영된 레거시 시스템으로 인한 처리 속도 저하, 실시간 재고 파악 불가, 타 시스템 연동 한계
추진 목표
AI 기반 물류 최적화, 실시간 재고/배송 추적, 클라우드 기반 확장성 확보

## Slide 5
기대 효과
+
30
%
물류 처리 효율 향상
AI 기반 최적화로 처리량 증가
+
99.5
%
재고 정확도 달성
실시간 재고 추적 시스템
-
20
%
운영 비용 절감
자동화 및 프로세스 개선
동종 업계 벤치마크 기준 예상 수치

## Slide 6
프로젝트 범위 (시스템)
시스템
대상 시스템
주요 기능
WMS
창고관리시스템
입출고
재고
피킹/패킹
TMS
배송관리시스템
배차
경로최적화
추적
OMS
주문관리시스템
주문접수
할당
정산
Dashboard
통합모니터링
실시간 현황
KPI
리포트

## Slide 7
02
추진 전략 및 방법론
Strategy & Methodology

## Slide 8
핵심 추진 전략
1
단계적 전환 전략
Big Bang 방식이 아닌 모듈별 순차 전환으로 리스크 최소화
WMS → TMS → OMS → Dashboard
2
애자일 기반 개발
2주 단위 스프린트로 빠른 피드백과 유연한 대응 체계 구축
2주 Sprint + Daily Standup
3
현업 밀착 협업
주 2회 현업 리뷰를 통한 요구사항 정합성 확보
주 2회 현업 리뷰 미팅

## Slide 9
기술 아키텍처
영역
기술/제품
버전
비고
Frontend
Vue.js 3, TypeScript
3.4 / 5.3
SPA 구조
Backend
Spring Boot, Java
3.2 / 17
MSA 구조
Database
PostgreSQL, Redis
16 / 7
RDBMS + Cache
Infra
AWS (EKS, RDS, S3)
-
클라우드 네이티브
AI/ML
Python, TensorFlow
3.11 / 2.15
수요예측, 경로최적화
수행 방법론
Agile-Waterfall 하이브리드 | 대규모 SI 프로젝트 안정성 + 애자일 유연성 결합

## Slide 10
03
프로젝트 조직
Project Organization

## Slide 11
조직 및 역할
발주기관 PM
정민호 부장
수행사 PM
김철수 차장
PMO
이영희 과장
AA (아키텍트)
박준형 책임
개발 리더
최수진 선임
QA 담당
한미영 대리
DBA
오현우 대리
8
투입 인력 (명)
78
총 M/M
12
프로젝트 기간 (개월)

## Slide 12
04
프로젝트 일정
Project Schedule

## Slide 13
마스터 일정 및 마일스톤
착수
2025.01
4주
킥오프
환경구축
표준정의
분석
2025.02-03
8주
요구사항 확정
현행 분석
설계
2025.04-05
8주
아키텍처 설계
화면/DB 설계
개발
2025.06-09
16주
코딩
단위테스트
테스트
2025.10-11
6주
통합테스트
성능/인수
이행
2025.11-12
6주
오픈
운영이관
01.10
착수보고
03.31
요구사항 확정
05.31
설계 완료
09.30
개발 완료
11.15
테스트 완료
12.01
시스템 오픈

## Slide 14
05
품질 및 위험 관리
Quality & Risk Management

## Slide 15
품질/보안/위험 관리
Q
품질 관리
산출물 검토 - 발주 담당자 승인
코드 리뷰 - GitHub PR, 2인 이상 승인
정적 분석 - SonarQube 품질 게이트
테스트 - 시나리오 기반 통합/인수
S
보안 관리
인적 보안 - 보안서약서, 보안 교육
물리 보안 - 출입 관리, 장비 통제
기술 보안 - OWASP Top 10, DB 암호화
PC 보안 - 백신, DLP 솔루션
R
위험 관리
요구사항 변경 - CCB 통제, 영향도 분석
일정 지연 - Critical Path 모니터링
기술 난제 - PoC 선행, 전문가 자문
인력 이탈 - 대체 인력 풀, 문서화

## Slide 16
감사합니다
Q&A
PM 김철수
(주)테크솔루션