## Slide 1
프로젝트 착수보고
스마트 물류관리 시스템 구축
수행계획서
(주)글로벌물류
2025년 1월
(주)테크솔루션

## Slide 2
목차
01
프로젝트 개요
배경, 목적, 범위
02
추진 전략
방법론, 아키텍처
03
조직 및 역할
R&R, 투입 인력
04
프로젝트 일정
마스터 일정
05
품질/위험 관리
위험 대응

## Slide 3
01
SECTION
프로젝트 개요

## Slide 4
프로젝트 배경 및 기대효과
500만건
연간 물류 처리량
국내 Top 5 물류기업
10년+
레거시 시스템 운영
처리 속도 저하 문제
15억원
프로젝트 규모
12개월 수행 기간
기대효과
30%
물류 처리 효율 향상
99.5%
재고 정확도 달성
20%
운영 비용 절감
스마트 물류관리 시스템 구축
4

## Slide 5
시스템 범위
W
WMS
창고관리시스템
입출고 관리
재고 관리
피킹/패킹
T
TMS
배송관리시스템
배차 관리
경로 최적화
실시간 추적
O
OMS
주문관리시스템
주문 접수
할당 관리
정산 처리
D
Dashboard
통합모니터링
실시간 현황
KPI 대시보드
리포트 생성
스마트 물류관리 시스템 구축
5

## Slide 6
02
SECTION
추진 전략

## Slide 7
핵심 추진 전략
1
단계적 전환 전략
Big Bang 방식이 아닌 모듈별 순차 전환으로 리스크 최소화
WMS → TMS → OMS → Dashboard 순차 오픈
2
애자일 기반 개발
2주 단위 스프린트로 빠른 피드백과 유연한 대응
스프린트 리뷰 격주 금요일 진행
3
현업 밀착 협업
주 2회 현업 리뷰를 통한 요구사항 정합성 확보
화/목 현업 담당자 정기 미팅
스마트 물류관리 시스템 구축
7

## Slide 8
기술 아키텍처
FE
Frontend
Vue.js 3 + TypeScript
SPA 구조
반응형 UI
컴포넌트 기반
BE
Backend
Spring Boot + Java 17
MSA 구조
RESTful API
컨테이너 기반
DB
Database
PostgreSQL + Redis
RDBMS + Cache
고가용성 구성
실시간 처리
AI
AI/ML
Python + TensorFlow
수요 예측
경로 최적화
이상 탐지
스마트 물류관리 시스템 구축
8

## Slide 9
03
SECTION
조직 및 역할

## Slide 10
프로젝트 조직 및 투입 인력
발주기관 PM
정민호 부장
(주)글로벌물류
수행사 PM
김철수 차장
현장 대리인
AA (아키텍트)
박준형 책임
개발 리더
최수진 선임
QA 담당
한미영 대리
DBA
오현우 대리
총 8명 / 78MM
12개월 투입 계획
10

## Slide 11
04
SECTION
프로젝트 일정

## Slide 12
마스터 일정 및 마일스톤
01월
착수
4주
02-03월
분석
8주
04-05월
설계
8주
06-09월
개발
16주
10-11월
테스트
6주
11-12월
이행
6주
주요 마일스톤
M1
착수보고
2025-01-10
M2
요구사항 확정
2025-03-31
M3
설계 완료
2025-05-31
M4
개발 완료
2025-09-30
M5
테스트 완료
2025-11-15
M6
시스템 오픈
2025-12-01
스마트 물류관리 시스템 구축
12

## Slide 13
05
SECTION
품질 및 위험 관리

## Slide 14
주요 위험 및 대응 방안
위험 요소
영향도
발생확률
대응 방안
담당
요구사항 변경
상
상
CCB 통해 통제, 영향도 분석 필수
PM
일정 지연
상
중
주간 진척관리, Critical Path 집중 모니터링
PM
기술적 난제
중
중
PoC 선행, 외부 전문가 자문
AA
인력 이탈
상
하
대체 인력 풀 확보, 기술 문서화 강화
PM
데이터 마이그레이션
상
중
사전 검증, 롤백 계획 수립
DBA
스마트 물류관리 시스템 구축
14

## Slide 15
감사합니다
프로젝트 성공적 완수를 위해
최선을 다하겠습니다
(주)테크솔루션
PM 김철수