## Slide 1
스마트 물류관리 시스템 구축
수행계획서
발주기관
(주)글로벌물류
수행사
(주)테크솔루션
착수일
2025-01-06
PRJ-2025-001 | 착수보고회

## Slide 2
목차
02
01
프로젝트 개요
프로젝트 정보
추진 배경 및 목표
기대 효과
02
시스템 범위
시스템 구성
WMS / TMS / OMS
통합 Dashboard
03
추진 전략
핵심 전략
수행 방법론
기술 아키텍처

## Slide 3
추진 배경 및 목표
04
현황 (AS-IS)
10년 이상 운영된 레거시 시스템
물동량 증가로 처리 속도 저하
실시간 재고 파악 불가
타 시스템 연동 한계
→
목표 (TO-BE)
AI 기반 물류 최적화
실시간 재고/배송 추적
클라우드 기반 확장성 확보
통합 모니터링 대시보드

## Slide 4
기대 효과
05
30%
물류 처리 효율 향상
99.5%
재고 정확도 달성
20%
운영 비용 절감

## Slide 5
01
SECTION
시스템 범위

## Slide 6
02
SECTION
추진 전략

## Slide 7
수행 방법론
10
Agile-Waterfall 하이브리드 방법론
01
분석
8주 (2-3월)
요구사항정의서, 현행분석서
02
설계
8주 (4-5월)
아키텍처/화면/DB 설계서
03
개발
16주 (6-9월)
소스코드, 단위테스트결과서
04
테스트
6주 (10-11월)
통합/성능/인수 테스트결과서
05
이행
4주 (11월)
이행계획서, 운영자매뉴얼
06
안정화
4주 (12월)
완료보고서

## Slide 8
기술 아키텍처
11
Frontend
Vue.js 3, TypeScript
SPA 구조, 반응형 UI
Backend
Spring Boot 3.2, Java 17
MSA 구조, REST API
Database
PostgreSQL 16, Redis 7
RDBMS + In-Memory Cache
Infrastructure
AWS (EKS, RDS, S3, CloudFront)
클라우드 네이티브, 컨테이너 기반 배포, Auto Scaling
AI/ML
Python 3.11, TensorFlow
수요예측, 경로최적화

## Slide 9
03
SECTION
프로젝트 관리

## Slide 10
프로젝트 조직
13
총 8명, 78MM 투입
발주기관 PM
정민호 부장
프로젝트 총괄
수행사 PM
김철수 차장
수행 총괄
PMO
이영희 과장
AA
박준형 책임
개발 리더
최수진 선임
DBA
오현우 대리
QA
한미영 대리
PM 1명 (특급) + AA 1명 (특급) + PL 1명 (고급) + 개발 3명 + DBA 1명 + QA 1명

## Slide 11
마스터 일정
14
1월
착수
4주
2-3월
분석
8주
4-5월
설계
8주
6-9월
개발
16주
10-11월
테스트
6주
12월
이행
6주

## Slide 12
주요 마일스톤
15
M1
01/10
착수보고
수행계획서
M2
03/31
요구사항 확정
요구사항정의서
M3
05/31
설계 완료
설계서 일체
M4
09/30
개발 완료
소스코드
M5
11/15
테스트 완료
테스트결과서
M6
12/01
시스템 오픈
오픈보고서

## Slide 13
협조 요청 사항
성공적인 프로젝트 수행을 위해 아래 사항에 대한 협조를 부탁드립니다
환경
프로젝트 룸 10석, 네트워크(VPN), 출입증
데이터
테스트용 샘플 데이터 제공 (비식별화 필수)
인프라
AWS 계정 및 권한 부여 (개발/스테이징/운영)
참여
요구사항 인터뷰, UAT 지원 (현업 담당자)
감사합니다
(주)테크솔루션 | PM 김철수 | kim@techsolution.co.kr