## Slide 1
(주)글로벌물류 차세대 시스템 구축
스마트 물류관리 시스템 구축
프로젝트 수행계획서
AI 기반 물류 최적화 · 실시간 재고/배송 추적 · 클라우드 네이티브
(주)테크솔루션 | 2025-01-06
DOC-PRJ-2025-001-001

## Slide 2
CONTENTS
01
프로젝트 개요
· 프로젝트 정보
· 배경 및 목적
· 프로젝트 범위
02
추진 전략
· 핵심 추진 전략
· 수행 방법론
· 기술 아키텍처
03
조직 및 일정
· 프로젝트 조직
· 마스터 일정
· 주요 마일스톤
04
관리 계획
· 품질/보안 관리
· 위험 관리
스마트 물류관리 시스템 구축

## Slide 3
SECTION. 01
프로젝트 개요
프로젝트 기본 정보, 추진 배경 및 목적,
업무/시스템 범위를 안내합니다.
스마트 물류관리 시스템 구축

## Slide 4
프로젝트 정보
프로젝트명
스마트 물류관리 시스템 구축
문서번호
DOC-PRJ-2025-001-001
발주기관
(주)글로벌물류
국내 Top 5 물류기업 · 연간 500만건+ 처리
수행사
(주)테크솔루션
PM 김철수 차장
계약금액
15억원
계약기간
12개월
시작일
2025-01-06
종료일
2025-12-31
4
스마트 물류관리 시스템 구축

## Slide 5
프로젝트 범위
업무 범위
포함 범위 (4개 핵심 모듈)
입고/출고 관리
재고 관리
배송 추적
정산 시스템
제외 범위
회계, HR, 기존 ERP (인터페이스만 개발)
시스템 범위
대상 시스템
WMS - 창고관리 (입출고, 재고, 피킹)
TMS - 배송관리 (배차, 경로최적화)
OMS - 주문관리 (접수, 할당, 정산)
Dashboard - 통합모니터링
6
스마트 물류관리 시스템 구축

## Slide 6
SECTION. 02
추진 전략 및 방법론
핵심 추진 전략, 수행 방법론,
기술 아키텍처를 안내합니다.
스마트 물류관리 시스템 구축

## Slide 7
핵심 추진 전략
"안정적 전환"과 "혁신적 기능 구현"의 균형
01
단계적 전환 전략
Big Bang 방식이 아닌
모듈별 순차 전환으로
리스크 최소화
02
애자일 기반 개발
2주 단위 스프린트로
빠른 피드백과
유연한 대응
03
현업 밀착 협업
주 2회 현업 리뷰를 통한
요구사항 정합성 확보
8
스마트 물류관리 시스템 구축

## Slide 8
수행 방법론
Agile-Waterfall 하이브리드 방법론
01
착수
4주 (1월)
킥오프, 환경구축, 표준정의
산출물: 수행계획서
02
분석
8주 (2-3월)
요구사항 정의, 현행 분석
산출물: 요구사항정의서, AS-IS 분석서
03
설계
8주 (4-5월)
아키텍처/UI/DB 설계
산출물: 설계서 일체
04
개발
16주 (6-9월)
기능 구현, 단위 테스트
산출물: 소스코드, 단위테스트결과서
05
테스트
6주 (10-11월)
통합/성능/인수 테스트
산출물: 테스트결과서
06
이행/안정화
6주 (11-12월)
오픈, 운영이관, 안정화
산출물: 이행계획서, 완료보고서
9
스마트 물류관리 시스템 구축

## Slide 9
SECTION. 03
조직 및 일정
프로젝트 수행 조직, 마스터 일정,
주요 마일스톤을 안내합니다.
스마트 물류관리 시스템 구축

## Slide 10
SECTION. 04
품질 및 위험 관리
품질 보증 활동, 보안 관리,
위험 요소 및 대응 방안을 안내합니다.
스마트 물류관리 시스템 구축

## Slide 11
위험 관리
위험 요소
영향도
발생확률
대응 방안
담당
요구사항 변경
변경관리위원회(CCB) 통해 통제, 영향도 분석 필수
PM
일정 지연
주간 진척관리, Critical Path 집중 모니터링
PM
기술적 난제
PoC 선행, 외부 전문가 자문
AA
인력 이탈
대체 인력 풀 확보, 기술 문서화 강화
PM
데이터 마이그레이션
사전 검증, 롤백 계획 수립
DBA
17
스마트 물류관리 시스템 구축