## Slide 1
프로젝트 수행계획서
스마트 물류관리 시스템 구축
글로벌물류 차세대 물류관리 시스템 구축 프로젝트
2025-01-03
(주)테크솔루션 | PM 김철수

## Slide 2
CONTENTS
01
프로젝트 개요
정보, 배경/목적, 범위
02
추진 전략 및 방법론
전략, 방법론, 기술 스택
03
프로젝트 조직
R&R, 투입 인력
04
프로젝트 일정
마스터 일정, 마일스톤
05
산출물 관리
단계별 산출물 목록
06
품질 및 보안 관리
품질 보증, 보안 계획
07
교육 및 기술이전
교육 훈련, 기술이전
08
위험 및 변경 관리
위험 요소, 변경 통제
09
의사소통
보고/회의 체계

## Slide 3
01
프로젝트 개요
프로젝트 기본 정보, 추진 배경 및 목적, 범위

## Slide 4
1.1 프로젝트 정보
프로젝트명
스마트 물류관리 시스템 구축
발주기관
(주)글로벌물류
수행사
(주)테크솔루션
계약금액
15억원 (VAT 별도)
계약기간
2025-01-06 ~ 2025-12-31 (총 12개월)
문서번호
DOC-PRJ-2025-001-001 (v1.0)

## Slide 5
1.2 추진 배경 및 목적
현황 및 문제점
10년 이상 운영된 레거시 시스템
처리 속도 저하
실시간 재고 파악 불가
타 시스템 연동 한계
추진 목표
AI 기반 물류 최적화
실시간 재고/배송 추적
클라우드 기반 확장성 확보
MSA 구조로 유연한 확장
30%
물류 처리 효율 향상
99.5%
재고 정확도 달성
20%
운영 비용 절감

## Slide 6
1.3 프로젝트 범위
업무 범위
포함 범위
입고/출고 관리, 재고 관리
배송 추적, 정산 시스템 (4개 핵심 모듈)
제외 범위
회계 시스템, HR 시스템
기존 ERP 시스템 (인터페이스만 개발)
시스템 범위
WMS
창고관리시스템
입출고, 재고, 피킹/패킹
TMS
배송관리시스템
배차, 경로최적화, 추적
OMS
주문관리시스템
주문접수, 할당, 정산
Dashboard
통합모니터링
실시간 현황, KPI

## Slide 7
02
추진 전략 및 방법론
핵심 전략, 수행 방법론, 기술 아키텍처

## Slide 8
2.1 핵심 전략
1
단계적 전환 전략
Big Bang 방식이 아닌 모듈별 순차 전환으로 리스크 최소화
2
애자일 기반 개발
2주 단위 스프린트로 빠른 피드백과 유연한 대응
3
현업 밀착 협업
주 2회 현업 리뷰를 통한 요구사항 정합성 확보

## Slide 9
2.2 수행 방법론 및 기술 스택
Agile-Waterfall 하이브리드
대규모 SI 프로젝트 안정성 + 애자일 유연성 결합
분석
설계
개발
테스트
이행
기술 스택
Frontend
Vue.js 3, TypeScript
Backend
Spring Boot 3.2, Java 17 (MSA)
Database
PostgreSQL 16, Redis 7
Infra
AWS (EKS, RDS, S3)
AI/ML
Python 3.11, TensorFlow 2.15

## Slide 10
03
프로젝트 조직
조직별 역할 및 책임, 투입 인력 현황

## Slide 11
3.1 조직별 역할 및 책임 (R&R)
역할
담당자
주요 책임
비고
발주기관 PM
정민호 부장
프로젝트 총괄 관리, 의사결정
최종 승인권자
수행사 PM
김철수 차장
프로젝트 수행 총괄, 품질/위험 관리
현장 대리인
PMO
이영희 과장
프로젝트 관리 지원, 품질 검토
테크솔루션
AA
박준형 책임
시스템 설계, 아키텍처 검토
MSA 전문가
개발 리더
최수진 선임
개발 총괄, 기술 이슈 해결
풀스택
QA 담당
한미영 대리
품질 관리, 테스트 총괄
ISTQB
DBA
오현우 대리
DB 설계 및 튜닝
OCP

## Slide 12
3.2 투입 인력 현황
구분
분야
등급
성명
투입기간
PM
관리
특급
김철수
12개월
AA
설계
특급
박준형
10개월
PL
개발
고급
최수진
12개월
Dev
Backend
고급
임동현
10개월
Dev
Frontend
중급
강서연
10개월
Dev
Backend
중급
윤재호
10개월
DBA
DB
고급
오현우
8개월
QA
테스트
중급
한미영
6개월
총 투입
8명
78 M/M

## Slide 13
04
프로젝트 일정
마스터 일정, 주요 마일스톤

## Slide 14
4.1 마스터 일정
착수
4주
01/06~01/31
분석
8주
02/01~03/31
설계
8주
04/01~05/31
개발
16주
06/01~09/30
테스트
6주
10/01~11/15
이행
6주
11/16~12/31
착수
킥오프, 환경구축
분석
요구사항 확정
설계
아키텍처/화면/DB
개발
코딩, 단위테스트
테스트
통합/성능/인수
이행
오픈, 안정화

## Slide 15
4.2 주요 마일스톤
M1
착수보고
01-10
수행계획서
M2
요구사항 확정
03-31
요구사항정의서
M3
설계 완료
05-31
설계서 일체
M4
개발 완료
09-30
소스코드
M5
통합테스트
11-15
테스트결과서
M6
시스템 오픈
12-01
오픈보고서

## Slide 16
05
산출물 및 품질/보안 관리
산출물 목록, 품질 보증 활동, 보안 관리 계획

## Slide 17
5. 산출물 관리
단계
산출물명
담당
작성시기
승인
착수
착수보고서, 수행계획서
PM
착수 시
스폰서
분석
요구사항정의서, 현행시스템분석서
PL
분석 완료
발주PM
설계
아키텍처설계서
AA
설계 완료
발주PM
설계
데이터베이스설계서
DBA
설계 완료
발주PM
설계
화면설계서
PL
설계 완료
발주PM
개발
소스코드
개발팀
개발 완료
PL
테스트
통합테스트결과서
QA
테스트 완료
PM
이행
운영자매뉴얼
PL
이행 전
발주PM
완료
완료보고서
PM
종료 시
스폰서

## Slide 18
6. 품질 및 보안 관리
01
산출물 검토
단계별 발주 담당자 검토 및 승인
02
코드 리뷰
GitHub PR 필수, 2인 이상 승인
03
정적 분석
SonarQube 품질 게이트 적용
04
보안 관리
보안서약서, OWASP Top 10, DB 암호화

## Slide 19
06
교육, 위험 및 의사소통
교육 훈련, 위험 관리, 의사소통 체계

## Slide 20
7. 교육 및 기술이전
교육 훈련 계획
사용자 교육
현업 30명
오픈 2주 전
시스템 사용법
운영자 교육
IT 운영 5명
오픈 3주 전
백업/복구, 장애대응
관리자 교육
관리자 10명
오픈 1주 전
권한 관리, 리포트
기술이전 계획
이전 대상: 소스코드, 설계 산출물, 운영 매뉴얼
이전 방법: 1:1 멘토링, 인계인수서
지원 기간: 오픈 후 3개월

## Slide 21
8. 위험 관리
위험 요소
영향
확률
대응 방안
담당
요구사항 변경
상
상
CCB 통해 통제, 영향도 분석 필수
PM
일정 지연
상
중
주간 진척관리, Critical Path 모니터링
PM
기술적 난제
중
중
PoC 선행, 외부 전문가 자문
AA
인력 이탈
상
하
대체 인력 풀 확보, 기술 문서화
PM
데이터 마이그레이션
상
중
사전 검증, 롤백 계획 수립
DBA

## Slide 22
9. 의사소통 및 협조
보고 및 회의 체계
일일 스탠드업
매일 09:30
개발팀
진행 현황, 블로커
주간보고
매주 금 14:00
PM, 발주PM
주간 실적/계획
월간보고
매월 말
경영진
마일스톤, 리스크
스프린트 리뷰
격주 금
전체
데모, 피드백
협조 요청 사항
환경
프로젝트 룸 10석, VPN
데이터
테스트용 샘플 (비식별화)
인프라
AWS 계정 및 권한
참여
요구사항 인터뷰, UAT

## Slide 23
Thank You
(주)테크솔루션
PM 김철수 | kim@techsolution.co.kr