## Slide 1
스마트 물류관리 시스템 구축
(주)테크솔루션 I 2025.01.03

## Slide 2
CONTENTS
01
프로젝트 개요
03-05
02
추진 전략 및 방법론
06-08
03
조직 및 일정
09-12
04
품질·위험·소통
13-17

## Slide 3
1. 프로젝트 개요
글로벌물류의 차세대 물류관리 시스템을 12개월 내 구축합니다.
발주기관
(주)글로벌물류
국내 Top 5 물류기업
계약금액
15억원
VAT 별도
계약기간
12개월
2025.01 ~ 2025.12
투입인력
8명
78 M/M

## Slide 4
1. 프로젝트 개요
레거시 시스템 노후화 문제를 해결하고 물류 처리 효율 30%를 향상시킵니다.
현황 및 문제점
10년+ 레거시 시스템 노후화
처리 속도 저하
실시간 재고 파악 불가
타 시스템 연동 한계
추진 목표
AI 기반 물류 최적화
실시간 재고/배송 추적
클라우드 기반 확장성
물류 처리 효율
+30%
재고 정확도
99.5%
운영 비용
-20%

## Slide 5
1. 프로젝트 개요
WMS, TMS, OMS, Dashboard 4개 핵심 모듈로 통합 물류 플랫폼을 구축합니다.
WMS
창고관리시스템
입출고 · 재고 · 피킹/패킹
TMS
배송관리시스템
배차 · 경로최적화 · 추적
OMS
주문관리시스템
주문접수 · 할당 · 정산
Dashboard
통합모니터링
실시간 현황 · KPI · 리포트
제외 범위
회계, HR, 기존 ERP (I/F만)

## Slide 6
2. 추진 전략 및 방법론
안정적 전환과 혁신적 기능 구현의 균형을 핵심 가치로 추진합니다.
01
단계적 전환 전략
Big Bang 방식이 아닌 모듈별 순차 전환으로 리스크 최소화
02
애자일 기반 개발
2주 단위 스프린트로 빠른 피드백과 유연한 대응
03
현업 밀착 협업
주 2회 현업 리뷰를 통한 요구사항 정합성 확보

## Slide 7
2. 추진 전략 및 방법론
Agile-Waterfall 하이브리드 방법론으로 안정성과 유연성을 확보합니다.
분석
설계
개발
테스트
분석
요구사항 정의
현행 분석
요구사항정의서
설계
아키텍처 설계
UI/DB 설계
설계서 일체
개발
기능 구현
단위 테스트
소스코드
테스트/이행
통합/인수 테스트
시스템 전환
테스트결과서

## Slide 8
2. 추진 전략 및 방법론
Vue.js + Spring Boot + PostgreSQL + AWS 기반 클라우드 네이티브 아키텍처입니다.
Frontend
Vue.js 3
v3.4 / MIT
TypeScript
SPA 구조
Backend
Spring Boot
v3.2 / Apache
Java 17
MSA 구조
Database
PostgreSQL
v16 / RDBMS
Redis
v7 / Cache
Infrastructure
AWS EKS
Kubernetes
AWS RDS/S3
Cloud Native
AI/ML
Python
v3.11 / PSF
TensorFlow
v2.15 / Apache

## Slide 9
3. 조직 및 일정
PM 김철수를 중심으로 8명의 전문가가 프로젝트를 수행합니다.
발주PM
정민호 부장
PM
김철수 차장
수행 총괄, 품질/위험 관리
PMO
PMO 이영희 과장
개발팀
AA 박준형 책임
PL 최수진 선임
Dev 임동현/강서연/윤재호
품질팀
DBA 오현우 대리
QA 한미영 대리

## Slide 10
3. 조직 및 일정
총 78M/M 투입으로 PM/AA 주도의 12개월 프로젝트를 수행합니다.
Total 78 M/M | Peak 6-9월 (최대 8명)
월별 투입 인력 현황 차트
PM (12M/M)
AA (10M/M)
개발 (32M/M)
DBA/QA (24M/M)
Chart: 
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
PM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
AA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
개발 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1
DBA/QA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1

## Slide 11
3. 조직 및 일정
6개 단계, 6개 마일스톤으로 12개월 프로젝트를 체계적으로 관리합니다.
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
착수
4주
분석
8주
설계
8주
개발
16주
테스트
6주
이행
6주
M1 착수보고
01/10
M2 요구사항
03/31
M3 설계완료
05/31
M4 개발완료
09/30
M5 테스트
11/15
M6 오픈
12/01

## Slide 12
3. 조직 및 일정
11개 핵심 산출물을 단계별로 작성하고 품질을 관리합니다.
착수
착수보고서
PM → 스폰서
수행계획서
PM → 스폰서
분석
요구사항정의서
PL → 발주PM
현행시스템분석서
PL → 발주PM
설계
아키텍처설계서
AA → 발주PM
DB설계서
DBA → 발주PM
화면설계서
PL → 발주PM
개발
소스코드
개발팀 → PL
테스트/이행
통합테스트결과서
QA → PM
운영자매뉴얼
PL → 발주PM
완료보고서
PM → 스폰서

## Slide 13
4. 품질·위험·소통
코드 리뷰, 정적 분석, 테스트로 품질을 확보하고 4대 보안 영역을 관리합니다.
품질 보증 활동
산출물 검토
발주 담당자 검토 및 승인 (단계별)
코드 리뷰
GitHub PR 필수, 2인 이상 승인
정적 분석
SonarQube 품질 게이트 적용
테스트
시나리오 기반 통합/인수 테스트
보안 관리 계획
인적 보안
보안서약서 징구, 보안 교육 실시
물리 보안
통제구역 출입 관리, 반입 장비 통제
기술 보안
소스코드 보안약점 진단, DB 암호화
PC 보안
백신, 화면보호기, DLP 솔루션

## Slide 14
4. 품질·위험·소통
5대 위험을 사전 식별하고 체계적인 대응 방안을 수립합니다.
위험 매트릭스
발생확률 →
요구사항 변경 (상/상)
CCB 통해 통제, 영향도 분석 필수
담당: PM
일정 지연 (상/중)
주간 진척관리, Critical Path 모니터링
담당: PM
데이터 마이그레이션 (상/중)
사전 검증, 롤백 계획 수립
담당: DBA
기술적 난제 (중/중)
PoC 선행, 외부 전문가 자문
담당: AA
인력 이탈 (상/하)
대체 인력 풀 확보, 기술 문서화 강화
담당: PM

## Slide 15
4. 품질·위험·소통
일일 스탠드업부터 월간보고까지 체계적인 보고·회의 체계를 운영합니다.
일일 스탠드업
매일 09:30
개발팀
진행 현황, 블로커 공유
주간보고
매주 금 14:00
PM, 발주PM
주간 실적/계획, 이슈 공유
스프린트 리뷰
격주 금요일
전체
데모, 피드백 수렴
월간보고
매월 말
경영진
마일스톤 점검, 리스크 보고

## Slide 16
4. 품질·위험·소통
45명 대상 3종 교육을 오픈 3주 전부터 체계적으로 실시합니다.
사용자 교육
30명
오픈 2주 전
시스템 주요 기능 및 사용법
운영자 교육
5명
오픈 3주 전
시스템 구성, 백업/복구, 장애대응
관리자 교육
10명
오픈 1주 전
권한 관리, 리포트 활용
기술이전 계획
이전 대상
소스코드, 설계 산출물, 운영 매뉴얼 일체
이전 방법
담당자 1:1 멘토링 및 인계인수서 작성
지원 기간
오픈 후 3개월 안정화 지원

## Slide 17
4. 품질·위험·소통
프로젝트 착수 시 4가지 환경/자원 협조를 요청드립니다.
환경
프로젝트 룸 (10석)
네트워크(VPN) 접근권한
출입증 발급
착수 시
데이터
테스트용 샘플 데이터
개인정보 비식별화
설계/개발 단계
인프라
AWS 계정 및 권한
개발/스테이징/운영 환경
착수 시
참여
요구사항 인터뷰 지원
UAT 테스트 참여
해당 단계

## Slide 18
감사합니다
(주)테크솔루션 PM팀 I 김철수 차장