## Slide 2
01
02
03
04
05
01 – 05
01 – 05
01 – 05
01 – 05
01 – 05
텍스트를 입력하세요
텍스트를 입력하세요
텍스트를 입력하세요
텍스트를 입력하세요
텍스트를 입력하세요

## Slide 6: 스마트 물류관리 시스템 구축

## Slide 7
01
02
03
04
01
02
03
04
01
02
03
04

## Slide 8
발주기관
(주)글로벌물류
국내 Top 5
계약금액
15억원
VAT 별도
계약기간
12개월
2025.01~12
투입인력
8명
78 M/M

## Slide 9
현황 및 문제점
• 10년+ 레거시 시스템 노후화
• 처리 속도 저하
• 실시간 재고 파악 불가
• 타 시스템 연동 한계
추진 목표
• AI 기반 물류 최적화
• 실시간 재고/배송 추적
• 클라우드 기반 확장성
물류 처리 효율: +30%
재고 정확도: 99.5%
운영 비용: -20%

## Slide 10
WMS
창고관리시스템
• 입출고 • 재고 • 피킹/패킹
TMS
배송관리시스템
• 배차 • 경로최적화 • 추적
OMS
주문관리시스템
• 주문접수 • 할당 • 정산
Dashboard
통합모니터링
• 실시간 현황 • KPI • 리포트
인터페이스만 (제외)
• 회계 시스템 • HR 시스템 • 기존 ERP

## Slide 11
01
단계적 전환 전략
Big Bang 방식이 아닌 모듈별 순차 전환으로 리스크 최소화
02
애자일 기반 개발
2주 단위 스프린트로 빠른 피드백과 유연한 대응
03
현업 밀착 협업
주 2회 현업 리뷰를 통한 요구사항 정합성 확보

## Slide 12
1 분석
• 요구사항 정의
• AS-IS 분석
산출: 요구사항정의서, 분석서
2 설계
• 아키텍처 설계
• UI/DB 설계
산출: 설계서 일체
3 개발
• 기능 구현
• 단위 테스트
산출: 소스코드, 테스트결과서
4 테스트/이행
• 통합/인수 테스트
• 시스템 전환
산출: 테스트결과서, 이행계획서

## Slide 13
Frontend
Vue.js 3, TypeScript
Backend
Spring Boot, Java 17
Database
PostgreSQL, Redis 7
Infrastructure
AWS EKS, RDS/S3
AI/ML
Python 3.11, TensorFlow 2.15
MSA (Microservices Architecture)

## Slide 14
발주PM
정민호 부장
발주기관
PM (수행 총괄)
김철수 차장
수행사
PMO
이영희 과장
개발팀
박준형 책임 최수진 선임 임동현/강서연/윤재호
품질팀
오현우 대리 한미영 대리

## Slide 15
PM
AA
개발
DBA/QA
총 78 M/M
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월

## Slide 16
착수 (4주)
분석 (8주)
설계 (8주)
개발 (16주)
테스트 (6주)
이행/안정화 (6주)
M1 착수보고
M2 요구사항확정
M3 설계완료
M4 개발완료
M5 테스트완료
M6 시스템오픈

## Slide 17
착수
• 착수보고서
• 수행계획서
분석
• 요구사항정의서
• 현행시스템분석서
설계
• 아키텍처설계서
• 데이터베이스설계서
• 화면설계서
개발
• 소스코드
테스트/이행
• 통합테스트결과서
• 운영자매뉴얼
• 완료보고서

## Slide 18
✓ 산출물 검토
발주 담당자 검토 및 승인 (단계별 말)
✓ 코드 리뷰
GitHub PR 필수, 2인 이상 승인 (개발 기간)
✓ 정적 분석
SonarQube 품질 게이트 적용 (개발 기간)
✓ 테스트
시나리오 기반 테스트 (통합/인수)
🛡️ 인적 보안
보안서약서 징구, 보안 교육 실시
🛡️ 물리 보안
통제구역 출입 관리, 반입 장비 통제
🛡️ 기술 보안
소스코드 보안약점 진단, DB 암호화
🛡️ PC 보안
백신, 화면보호기, DLP 솔루션

## Slide 19
요구사항 변경
영향도: 상 | 확률: 상
대응: CCB 통해 통제, 영향도 분석 필수
담당: PM
일정 지연
영향도: 상 | 확률: 중
대응: 주간 진척관리, Critical Path 모니터링
담당: PM
데이터 마이그레이션
영향도: 상 | 확률: 중
대응: 사전 검증, 롤백 계획 수립
담당: DBA
기술적 난제
영향도: 중 | 확률: 중
대응: PoC 선행, 외부 전문가 자문
담당: AA
인력 이탈
영향도: 상 | 확률: 하
대응: 대체 인력 풀 확보, 기술 문서화 강화
담당: PM

## Slide 20
일일 스탠드업
매일 09:30
참여: 개발팀
진행 현황, 블로커 공유
주간보고
매주 금 14:00
참여: PM, 발주PM
주간 실적/계획, 이슈 공유
스프린트 리뷰
격주 금요일
참여: 전체
데모, 피드백 수렴
월간보고
매월 말
참여: 경영진
마일스톤 점검, 리스크 보고

## Slide 21
사용자 교육
대상: 현업 담당자 30명
시기: 오픈 2주 전
시스템 주요 기능 및 사용법
운영자 교육
대상: IT 운영팀 5명
시기: 오픈 3주 전
시스템 구성, 백업/복구, 장애대응
관리자 교육
대상: 관리자 10명
시기: 오픈 1주 전
권한 관리, 리포트 활용
기술이전 계획
이전 대상: 시스템 소스코드, 설계 산출물, 운영 매뉴얼 일체
방법: 담당자 1:1 멘토링 및 인계인수서 작성 | 지원: 오픈 후 3개월 안정화 지원

## Slide 22
환경
☐ 프로젝트 룸 (10석 규모)
☐ 네트워크(VPN) 접근권한
☐ 출입증 발급
시기: 착수 시
데이터
☐ 테스트용 샘플 데이터 제공
☐ 개인정보 비식별화 필수
시기: 설계/개발 단계
인프라
☐ AWS 계정 및 권한 부여
☐ 개발/스테이징/운영 3개 환경
시기: 착수 시
참여
☐ 요구사항 인터뷰 지원
☐ UAT 테스트 참여
시기: 해당 단계

## Slide 23: 감사합니다