## Slide 1
PROJECT PROPOSAL | DOC-PRJ-2025-001
스마트 물류관리 시스템
구축 수행계획서
Smart Logistics Management System Construction
Date: 2025. 01. 08
Company: (주)테크솔루션 | PM: 김철수

## Slide 2
CONTENTS
01
프로젝트 개요
02
추진 전략 및 방법론
03
기술 아키텍처
04
조직 및 역할
05
프로젝트 일정
06
산출물 관리
07
품질 및 보안 관리
08
교육 및 기술이전
09
위험 및 변경 관리

## Slide 3
1. 프로젝트 개요
프로젝트명
스마트 물류관리 시스템 구축
발주기관
(주)글로벌물류
수행사
(주)테크솔루션
계약금액
15억원 (VAT 별도)
계약기간
2025. 01. 06 ~ 2025. 12. 31

## Slide 4
1.2 배경 및 추진 목표
시스템 고도화를 통해 물류 혁신 및 비즈니스 경쟁력을 확보합니다.
효율성 향상
30% UP
AI 기반 최적화 알고리즘 적용을 통한 전체 물류 처리 속도 향상
재고 정확도
99.5%
실시간 재고 추적 및 스마트 피킹 시스템 연동을 통한 손실 제로
비용 절감
20% Down
자원 배분 최적화 및 업무 자동화를 통한 연간 운영 비용 절감

## Slide 5
1.3 시스템 구축 범위
W
WMS
입출고 관리
재고 관리
피킹/패킹 최적화
T
TMS
배차 및 경로 최적화
실시간 배송 추적
운송 비용 정산
O
OMS
주문 접수 및 할당
클레임 관리
통합 정산 관리
D
Dashboard
실시간 물류 현황
KPI 지표 가시화
AI 인사이트 리포트

## Slide 6
2.1 추진 전략
STRATEGY 01
단계적 전환
Big Bang 방식이 아닌 모듈별 순차 전환을 통해 시스템 리스크를 최소화하고 안정적으로 이행합니다.
STRATEGY 02
애자일 기반 개발
2주 단위 스프린트 운영을 통해 변화하는 요구사항에 유연하게 대응하고 빠른 피드백을 수렴합니다.
STRATEGY 03
현업 밀착 협업
주 2회 정기 현업 리뷰를 통해 핵심 기능의 정합성을 수시로 확보하고 사용자 만족도를 극대화합니다.

## Slide 7
2.2 수행 방법론 (Hybrid)
분석
요구사항 정의
현행 분석
설계
아키텍처/UI
데이터 설계
개발
모듈 구현
단위 테스트
시스템 전환
통합 테스트
안정적 이행 및 지원

## Slide 8
2.3 기술 아키텍처
FRONTEND
Vue.js 3
TypeScript 3.4
Vite 기반 SPA
Tailwind CSS
BACKEND
Spring Boot
Java 17
MSA 구조
Rest API
DATABASE
PostgreSQL
Redis Cache
AWS RDS
실시간 동기화
INFRA / AI
AWS / Python
EKS (Kubernetes)
TensorFlow
경로 최적화 ML

## Slide 9
3.1 조직 및 역할 (R&R)
PROJECT
TEAM
PM (김철수 차장)
수행 총괄, 품질/위험 관리, 발주처 커뮤니케이션
AA (박준형 책임)
시스템 설계 총괄, 아키텍처 검토, MSA 가이드
개발팀 (최수진 외 3명)
FE/BE 기능 구현, 단위 테스트, 기술 이슈 해결
QA/DBA (한미영/오현우)
품질 관리, 통합 테스트 총괄, DB 설계 및 튜닝
PMO (이영희 과장)
프로젝트 행정 지원, 산출물 품질 검토, 일정 관리

## Slide 10
4.1 프로젝트 마스터 일정
JAN - FEB
착수 및 분석
킥오프, 환경구축
요구사항 정의
APR - MAY
설계
아키텍처/UI/DB 설계
설계서 확정
JUN - SEP
개발
모듈 구현
단위 테스트
OCT - NOV
테스트
통합/성능 테스트
인수 테스트
DEC
완료
시스템 전환
운영 이관

## Slide 11
5.1 주요 산출물 목록
단계
산출물명
주요 내용
착수
수행계획서
범위, 일정, 조직, 관리계획
분석
요구사항정의서
기능/비기능 요구사항 상세
설계
시스템설계서
아키텍처, DB, UI/UX 설계
개발
소스코드
모듈별 프로그램 코드 및 주석
테스트
테스트결과서
통합/인수 테스트 시나리오 및 결과
완료
완료보고서
최종 수행 결과 및 운영 매뉴얼

## Slide 12
THANK YOU
Q & A
(주)테크솔루션 | PM 김철수 | t-solutions.com