## Slide 1
수행계획서
스마트 물류관리 시스템 구축
(주)글로벌물류 차세대 물류관리 시스템 구축 프로젝트
(주)테크솔루션
PM 김철수
2025.01

## Slide 2
목차
01
프로젝트 개요
프로젝트 정보, 배경 및 목적, 시스템 범위
02
추진 전략 및 방법론
핵심 전략, 수행 방법론, 기술 아키텍처
03
프로젝트 조직 및 일정
조직 구성, 투입 인력, 마스터 일정, 마일스톤
04
품질 및 위험 관리
품질 보증, 보안 관리, 위험 대응

## Slide 3
SECTION. 01
프로젝트 개요
프로젝트의 기본 정보와 배경, 추진 목표 및 기대효과,
시스템 구축 범위를 설명합니다.

## Slide 4
프로젝트 정보 및 배경
프로젝트 정보
프로젝트명
스마트 물류관리 시스템 구축
발주기관 / 수행사
(주)글로벌물류 / (주)테크솔루션
계약금액
15억원 (VAT 별도)
계약기간
2025.01.06 ~ 2025.12.31 (12개월)
추진 배경
현황
연간 500만건 물류 처리
국내 Top 5 물류기업으로 성장, 레거시 시스템 10년 이상 운영
문제점
레거시 시스템 노후화로 처리 속도 저하
실시간 재고 파악 불가능
타 시스템(ERP, SCM) 연동 한계
급증하는 물동량 대응 역량 부족

## Slide 5
추진 목표 및 기대효과
📈
30%
물류 처리 효율
AI 기반 최적화로
처리량 향상
📦
99.5%
재고 정확도
실시간 추적으로
정확도 달성
💰
20%
운영 비용 절감
자동화 및
프로세스 개선
📊
79%
3년 내 ROI
투자 대비
수익률 달성
산업 벤치마크 참고
물류 자동화 시스템 도입 시 창고 면적 75% 감소, 피킹 인력 50% 절감, 피킹 오류 99% 감소 효과
출처: 오토스토어 TEI 연구 보고서 (2024)

## Slide 6
시스템 범위
🏭
WMS
창고관리시스템
입출고 관리
재고 관리
피킹/패킹 최적화
🚚
TMS
배송관리시스템
배차 관리
AI 경로 최적화
실시간 배송 추적
📋
OMS
주문관리시스템
주문 접수/처리
재고 할당
정산 관리
📊
Dashboard
통합모니터링
실시간 현황 모니터링
KPI 대시보드
리포트 생성
포함 범위
4개 핵심 모듈 신규 개발, 레거시 데이터 마이그레이션
제외 범위
회계/HR/ERP 시스템 (인터페이스만 개발)

## Slide 7
SECTION. 02
추진 전략 및 방법론
프로젝트의 핵심 추진 전략과 수행 방법론,
기술 아키텍처를 설명합니다.

## Slide 8
핵심 추진 전략
"안정적 전환"과 "혁신적 기능 구현"의 균형을 핵심 가치로 추진
1
단계적 전환 전략
Big Bang 방식이 아닌 모듈별 순차 전환으로 리스크를 최소화합니다.
Risk Mitigation
2
애자일 기반 개발
2주 단위 스프린트로 빠른 피드백과 유연한 대응을 실현합니다.
2-Week Sprint
3
현업 밀착 협업
주 2회 현업 리뷰를 통해 요구사항 정합성을 확보합니다.
Weekly Review
4
하이브리드 방법론
대규모 SI 프로젝트 안정성과 애자일 유연성을 결합합니다.
Best of Both
수행 방법론
Agile-Waterfall 하이브리드 | 분석 → 설계 → 개발 → 테스트 → 이행
ISO/IEC 12207

## Slide 9
기술 아키텍처
Frontend
Vue.js 3
v3.4 / TypeScript
SPA 구조
Vuetify 3
UI Framework
Material Design
Pinia
State Management
Reactive Store
Backend
Spring Boot 3.2
Java 17 / MSA
마이크로서비스
Spring Cloud
Gateway / Config
서비스 메시
Kafka
Event Streaming
비동기 처리
Database
PostgreSQL 16
RDBMS
메인 DB
Redis 7
In-Memory Cache
세션/캐시
Elasticsearch
Search Engine
로그/검색
Infra
AWS EKS
Kubernetes
컨테이너 오케스트레이션
AWS RDS
Managed DB
고가용성
AWS S3
Object Storage
파일 저장
AI/ML
TensorFlow 2.15
Python 3.11
수요예측 / 경로최적화
☁
클라우드 네이티브
확장성 확보
🔄
MSA 구조
독립 배포
🤖
AI 기반
지능형 최적화
🔒
보안 강화
Zero Trust

## Slide 10
SECTION. 03
프로젝트 조직 및 일정
프로젝트 조직 구성과 역할 분담,
투입 인력 현황 및 마스터 일정을 설명합니다.

## Slide 11
프로젝트 조직 구성
발주기관 PM
정민호 부장
(주)글로벌물류
수행사 PM
김철수 차장
(주)테크솔루션
PMO
이영희 과장
품질 검토
AA (아키텍트)
박준형 책임
MSA 전문가
개발 리더
최수진 선임
풀스택
QA 담당
한미영 대리
ISTQB
DBA
오현우 대리
OCP
발주기관
수행사 관리
수행팀

## Slide 12
투입 인력 현황
역할
분야
등급
성명
투입기간
주요 책임
PM
관리
특급
김철수
12개월
프로젝트 수행 총괄, 품질/위험 관리
AA
설계
특급
박준형
10개월
시스템 설계, 아키텍처 검토
PL
개발
고급
최수진
12개월
개발 총괄, 기술 이슈 해결
Dev
Backend
고급
임동현
10개월
백엔드 API 개발
Dev
Frontend
중급
강서연
10개월
프론트엔드 UI 개발
DBA
DB
고급
오현우
8개월
DB 설계 및 튜닝
QA
테스트
중급
한미영
6개월
품질 관리, 테스트 총괄
총 인원
8명
총 투입 공수
78 MM
프로젝트 기간
12개월

## Slide 13
마스터 일정
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
착수
4W
분석
요구사항 확정
8W
설계
아키텍처/화면/DB
8W
개발
코딩, 단위테스트
16W
테스트
6W
이행
6W
착수
1월 (4주)
분석
2-3월 (8주)
설계
4-5월 (8주)
개발
6-9월 (16주)
테스트
10-11월 (6주)
이행
11-12월 (6주)

## Slide 14
주요 마일스톤
M1
1/10
착수보고
수행계획서
킥오프 미팅
M2
3/31
요구사항 확정
요구사항정의서
현행분석서
M3
5/31
설계 완료
아키텍처설계서
화면/DB설계서
M4
9/30
개발 완료
소스코드
단위테스트결과
M5
11/15
테스트 완료
통합테스트결과
인수테스트결과
M6
12/1
시스템 오픈
오픈보고서
운영매뉴얼
M1
현재 진행: 착수 단계

## Slide 15
SECTION. 04
품질 및 위험 관리
품질 보증 활동과 보안 관리 계획,
위험 요소 및 대응 방안을 설명합니다.

## Slide 16
품질 및 보안 관리
✔
품질 보증 활동
산출물 검토
단계별 말 발주 담당자 검토 및 승인
PM/PL 담당
코드 리뷰
GitHub PR 필수, 2인 이상 승인
개발 기간
정적 분석
SonarQube 품질 게이트 적용
자동화
테스트
시나리오 기반 통합/인수 테스트
QA/현업
🔒
보안 관리 계획
👤
인적 보안
보안서약서 징구, 보안 교육 실시 (전 인원)
🏢
물리 보안
통제구역 출입 관리, 반입 장비 통제
💻
기술 보안
OWASP Top 10 점검, DB 암호화
🖥
PC 보안
백신, 화면보호기, DLP 솔루션 적용

## Slide 17
위험 및 변경 관리
요구사항 변경
영향: 상
확률: 상
프로젝트 범위, 일정, 비용에 직접적 영향
대응 방안
변경관리위원회(CCB) 통해 통제, 영향도 분석 필수 (PM 담당)
일정 지연
영향: 상
확률: 중
마일스톤 미달성, 오픈 일정 지연 가능성
대응 방안
주간 진척관리, Critical Path 집중 모니터링 (PM 담당)
기술적 난제
영향: 중
확률: 중
MSA, AI 연동 등 신기술 적용 이슈
대응 방안
PoC 선행, 외부 전문가 자문 (AA 담당)
데이터 마이그레이션
영향: 상
확률: 중
레거시 데이터 정합성, 이행 오류 위험
대응 방안
사전 검증, 롤백 계획 수립 (DBA 담당)
변경 통제 절차
1
변경 요청
CR 접수 (Jira)
→
2
영향도 분석
3일 내
→
3
CCB 심의
주 1회
→
4
변경 이행
산출물 현행화

## Slide 18
감사합니다
THANK YOU FOR YOUR ATTENTION
(주)테크솔루션
담당자
PM 김철수
연락처
02-1234-5678
이메일
pm@techsolution.co.kr
스마트 물류관리 시스템 구축 프로젝트 | 2025.01