## Slide 1
스마트 물류관리 시스템 구축
(주)테크솔루션 I 2025.01.03

## Slide 2
목차
01
프로젝트 개요
p.03-05
02
추진 전략 및 방법론
p.06-08
03
조직 및 일정
p.09-12
04
품질·위험·소통
p.13-17

## Slide 3
1. 프로젝트 개요
글로벌물류의 차세대 물류관리 시스템을 12개월 내 구축합니다.
발주기관
(주)글로벌물류
국내 Top 5 물류기업
계약금액
15억원
VAT 별도
계약기간
12개월
2025.01 ~ 2025.12
투입인력
8명
78 M/M

## Slide 4
1. 프로젝트 개요
레거시 시스템 노후화 문제를 해결하고 물류 처리 효율 30%를 향상시킵니다.
현황 및 문제점
• 10년+ 레거시 시스템 노후화
• 처리 속도 저하
• 실시간 재고 파악 불가
• 타 시스템 연동 한계
추진 목표
✓ AI 기반 물류 최적화
✓ 실시간 재고/배송 추적
✓ 클라우드 기반 확장성
물류 처리 효율 +30%
재고 정확도 99.5%
운영 비용 -20%

## Slide 5
1. 프로젝트 개요
WMS, TMS, OMS, Dashboard 4개 핵심 모듈로 통합 물류 플랫폼을 구축합니다.
WMS
창고관리시스템
입출고 · 재고 · 피킹/패킹
TMS
배송관리시스템
배차 · 경로최적화 · 추적
OMS
주문관리시스템
주문접수 · 할당 · 정산
Dashboard
통합모니터링
실시간 현황 · KPI · 리포트
인터페이스 연동
회계 시스템 (인터페이스만)
HR 시스템 (인터페이스만)
기존 ERP (인터페이스만)

## Slide 6
2. 추진 전략 및 방법론
안정적 전환과 혁신적 기능 구현의 균형을 핵심 가치로 추진합니다.
01
단계적 전환 전략
Big Bang 방식이 아닌 모듈별 순차 전환으로 리스크 최소화
02
애자일 기반 개발
2주 단위 스프린트로 빠른 피드백과 유연한 대응
03
현업 밀착 협업
주 2회 현업 리뷰를 통한 요구사항 정합성 확보

## Slide 7
2. 추진 전략 및 방법론
Agile-Waterfall 하이브리드 방법론으로 안정성과 유연성을 확보합니다.
분석
활동
• 요구사항 정의 • 현행 분석
산출물
→ 요구사항정의서 → AS-IS 분석서
설계
활동
• 아키텍처 설계 • UI/DB 설계
산출물
→ 설계서 일체
개발
활동
• 기능 구현 • 단위 테스트
산출물
→ 소스코드 → 단위테스트결과서
테스트/이행
활동
• 통합/인수 테스트 • 시스템 전환
산출물
→ 테스트결과서 → 이행계획서

## Slide 8
2. 추진 전략 및 방법론
Vue.js + Spring Boot + PostgreSQL + AWS 기반 클라우드 네이티브 아키텍처입니다.
Frontend
Vue.js 3
v3.4
TypeScript
Backend
Spring Boot
v3.2
Java
v17
Database
PostgreSQL
v16
Redis
v7
Infrastructure
AWS EKS
AWS RDS/S3
AI/ML
Python
v3.11
TensorFlow
v2.15

## Slide 9
3. 조직 및 일정
PM 김철수를 중심으로 8명의 전문가가 프로젝트를 수행합니다.
정민호 부장 발주PM
김철수 차장 PM · 수행 총괄, 품질/위험 관리
PMO
PMO 이영희 과장 (고급)
개발팀
AA 박준형 책임 (특급)
PL 최수진 선임 (고급)
Dev 임동현/강서연/윤재호 (고급/중급)
품질팀
DBA 오현우 대리 (고급)
QA 한미영 대리 (중급)

## Slide 10
3. 조직 및 일정
총 78M/M 투입으로 PM/AA 주도의 12개월 프로젝트를 수행합니다.
0
2
4
6
8
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
PM
AA
개발
DBA/QA
총 78 M/M

## Slide 11
3. 조직 및 일정
6개 단계, 6개 마일스톤으로 12개월 프로젝트를 체계적으로 관리합니다.
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
착수
분석
설계
개발
테스트
이행/안정화
M1 착수보고
M2 요구사항 확정
M3 설계 완료
M4 개발 완료
M5 테스트 완료
M6 시스템 오픈

## Slide 12
3. 조직 및 일정
11개 핵심 산출물을 단계별로 작성하고 품질을 관리합니다.
착수
착수보고서
담당: PM
수행계획서
담당: PM
분석
요구사항정의서
담당: PL
현행시스템분석서
담당: PL
설계
아키텍처설계서
담당: AA
데이터베이스설계서
담당: DBA
화면설계서
담당: PL
개발
소스코드
담당: 개발팀
테스트/이행
통합테스트결과서
담당: QA
운영자매뉴얼
담당: PL
완료보고서
담당: PM

## Slide 13
4. 품질·위험·소통
코드 리뷰, 정적 분석, 테스트로 품질을 확보하고 4대 보안 영역을 관리합니다.
✓ 품질 보증 활동
산출물 검토
발주 담당자 검토 및 승인 (단계별 말)
코드 리뷰
GitHub PR 필수, 2인 이상 승인 (개발 기간)
정적 분석
SonarQube 품질 게이트 적용 (개발 기간)
테스트
시나리오 기반 테스트 (통합/인수)
🛡 보안 관리 계획
인적 보안
보안서약서 징구, 보안 교육 실시
물리 보안
통제구역 출입 관리, 반입 장비 통제
기술 보안
소스코드 보안약점 진단, DB 암호화
PC 보안
백신, 화면보호기, DLP 솔루션

## Slide 14
4. 품질·위험·소통
5대 위험을 사전 식별하고 체계적인 대응 방안을 수립합니다.
발생확률 →
영향도↑
요구사항 변경
영향:상 / 확률:상
대응: 변경관리위원회(CCB) 통해 통제, 영향도 분석 필수
일정 지연
영향:상 / 확률:중
대응: 주간 진척관리, Critical Path 집중 모니터링
기술적 난제
영향:중 / 확률:중
대응: PoC 선행, 외부 전문가 자문
인력 이탈
영향:상 / 확률:하
대응: 대체 인력 풀 확보, 기술 문서화 강화
데이터 마이그레이션
영향:상 / 확률:중
대응: 사전 검증, 롤백 계획 수립

## Slide 15
4. 품질·위험·소통
일일 스탠드업부터 월간보고까지 체계적인 보고·회의 체계를 운영합니다.
일일 스탠드업
매일 09:30
참석: 개발팀
진행 현황, 블로커 공유
주간보고
매주 금 14:00
참석: PM, 발주PM
주간 실적/계획, 이슈 공유
스프린트 리뷰
격주 금요일
참석: 전체
데모, 피드백 수렴
월간보고
매월 말
참석: 경영진
마일스톤 점검, 리스크 보고

## Slide 16
4. 품질·위험·소통
45명 대상 3종 교육을 오픈 3주 전부터 체계적으로 실시합니다.
사용자 교육
현업 담당자 30명
시기: 오픈 2주 전
시스템 주요 기능 및 사용법
운영자 교육
IT 운영팀 5명
시기: 오픈 3주 전
시스템 구성, 백업/복구, 장애대응
관리자 교육
관리자 10명
시기: 오픈 1주 전
권한 관리, 리포트 활용
기술 이전
대상: 시스템 소스코드, 설계 산출물, 운영 매뉴얼 일체
방법: 담당자 1:1 멘토링 및 인계인수서 작성 | 지원: 오픈 후 3개월 안정화 지원

## Slide 17
4. 품질·위험·소통
프로젝트 착수 시 4가지 환경/자원 협조를 요청드립니다.
환경
☐ 프로젝트 룸 (10석 규모) ☐ 네트워크(VPN) 접근권한 ☐ 출입증 발급
착수 시
데이터
☐ 테스트용 샘플 데이터 제공 ☐ 개인정보 비식별화 필수
설계/개발 단계
인프라
☐ AWS 계정 및 권한 부여 ☐ 개발/스테이징/운영 3개 환경
착수 시
참여
☐ 요구사항 인터뷰 지원 ☐ UAT 테스트 참여
해당 단계

## Slide 18
감사합니다
(주)테크솔루션 PM팀 I 김철수 차장