## Slide 1
스마트 물류관리 시스템 구축 수행계획서
(주)테크솔루션 I 2025.01.03

## Slide 2
Contents
01
프로젝트 개요
03-05
02
추진 전략 및 기술 아키텍처
06-07
03
프로젝트 조직 및 일정
08-11
04
품질·보안·위험 관리
12-15
05
의사소통 및 협조 요청
16-17

## Slide 3
1. 프로젝트 개요
글로벌물류의 차세대 스마트 물류관리 시스템 구축 프로젝트입니다.
발주기관
(주)글로벌물류
국내 Top 5 물류기업
수행사
(주)테크솔루션
SI 전문기업
계약금액
15억원
VAT 별도
계약기간
12개월
2025.01 ~ 2025.12
TECH SOLUTION
3

## Slide 4
1. 프로젝트 개요
레거시 시스템의 한계를 극복하고 AI 기반 스마트 물류 시스템으로 전환합니다.
현황 (As-Is)
10년 이상 운영된 레거시 시스템
처리 속도 저하로 물동량 대응 한계
실시간 재고 파악 불가
타 시스템 연동 한계
목표 (To-Be)
AI 기반 물류 최적화
실시간 재고/배송 추적
클라우드 기반 확장성 확보
통합 API 연동 체계
TECH SOLUTION
4

## Slide 5
1. 프로젝트 개요
WMS, TMS, OMS, Dashboard 4개 핵심 시스템을 구축합니다.
사용자 인터페이스
통합 Dashboard
모바일 앱
핵심 시스템
WMS
TMS
OMS
외부 연동
ERP 인터페이스
회계 시스템 I/F
HR 시스템 I/F
TECH SOLUTION
5

## Slide 6
2. 추진 전략 및 기술 아키텍처
안정적 전환과 혁신적 기능 구현의 균형을 추구하는 Agile-Waterfall 하이브리드 방법론을 적용합니다.
단계적 전환 전략
Big Bang 방식이 아닌 모듈별 순차 전환으로 리스크 최소화
애자일 기반 개발
2주 단위 스프린트로 빠른 피드백과 유연한 대응
현업 밀착 협업
주 2회 현업 리뷰를 통한 요구사항 정합성 확보
분석
요구사항, 현행분석
설계
아키텍처/UI/DB
개발
기능구현, 단위테스트
테스트/이행
통합/인수테스트, 전환
TECH SOLUTION
6

## Slide 7
2. 추진 전략 및 기술 아키텍처
Vue.js, Spring Boot, AWS 기반의 클라우드 네이티브 MSA 아키텍처를 적용합니다.
영역 | 기술/제품 | 버전 | 라이선스 | 비고
Frontend | Vue.js 3, TypeScript | 3.4 | MIT | SPA 구조
Backend | Spring Boot, Java | 3.2 / 17 | Apache 2.0 | MSA 구조
Database | PostgreSQL, Redis | 16 / 7 | PostgreSQL / BSD | RDBMS + Cache
Infra | AWS (EKS, RDS, S3) | - | Commercial | 클라우드 네이티브
AI/ML | Python, TensorFlow | 3.11 / 2.15 | PSF / Apache 2.0 | 수요예측, 경로최적화
TECH SOLUTION
7

## Slide 8
3. 프로젝트 조직 및 일정
발주기관과 수행사 간 명확한 역할 분담으로 프로젝트를 성공적으로 수행합니다.
프로젝트 스폰서 박지성 사업본부장
발주기관 PM 정민호 부장
수행사 PM 김철수 차장
TECH SOLUTION
8

## Slide 9
3. 프로젝트 조직 및 일정
총 8명, 78MM 규모의 전문 인력을 투입하여 프로젝트를 수행합니다.
구분 | 분야 | 등급 | 성명 | 투입기간
PM | 관리 | 특급 | 김철수 | 12개월
AA | 설계 | 특급 | 박준형 | 10개월
PL | 개발 | 고급 | 최수진 | 12개월
Dev | Backend | 고급 | 임동현 | 10개월
Dev | Frontend | 중급 | 강서연 | 10개월
Dev | Backend | 중급 | 윤재호 | 10개월
DBA | DB | 고급 | 오현우 | 8개월
QA | 테스트 | 중급 | 한미영 | 6개월
투입 인원
8명
총 공수
78MM
특급 인력
2명
PM, AA
TECH SOLUTION
9

## Slide 10
3. 프로젝트 조직 및 일정
2025년 1월 착수부터 12월 안정화까지 6단계로 체계적으로 추진합니다.
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
착수
4주
분석
8주
설계
8주
개발
16주
테스트
6주
이행/안정화
6주
TECH SOLUTION
10

## Slide 11
3. 프로젝트 조직 및 일정
6개 핵심 마일스톤을 통해 프로젝트 진행 상황을 체계적으로 관리합니다.
M1
착수보고 2025-01-10
M2
요구사항 확정 2025-03-31
M3
설계 완료 2025-05-31
M4
개발 완료 2025-09-30
M5
테스트 완료 2025-11-15
M6
시스템 오픈 2025-12-01
마일스톤 | 예정일 | 주요 산출물
M1 착수보고 | 2025-01-10 | 수행계획서
M2 요구사항 확정 | 2025-03-31 | 요구사항정의서
M3 설계 완료 | 2025-05-31 | 설계서 일체
M4 개발 완료 | 2025-09-30 | 소스코드
M5 테스트 완료 | 2025-11-15 | 테스트결과서
M6 시스템 오픈 | 2025-12-01 | 오픈보고서
TECH SOLUTION
11

## Slide 12
4. 품질·보안·위험 관리
단계별 산출물 관리와 품질 보증 활동을 통해 프로젝트 품질을 확보합니다.
단계 | 산출물명 | 담당 | 작성시기 | 승인
착수 | 착수보고서 | PM | 착수 시 | 스폰서
착수 | 수행계획서 | PM | 착수 시 | 스폰서
분석 | 요구사항정의서 | PL | 분석 완료 | 발주PM
분석 | 현행시스템분석서 | PL | 분석 완료 | 발주PM
설계 | 아키텍처설계서 | AA | 설계 완료 | 발주PM
설계 | 데이터베이스설계서 | DBA | 설계 완료 | 발주PM
개발 | 소스코드 | 개발팀 | 개발 완료 | PL
테스트 | 통합테스트결과서 | QA | 테스트 완료 | PM
이행 | 운영자매뉴얼 | PL | 이행 전 | 발주PM
완료 | 완료보고서 | PM | 종료 시 | 스폰서
TECH SOLUTION
12

## Slide 13
4. 품질·보안·위험 관리
다층적 품질 보증 활동과 엄격한 보안 관리 체계를 적용합니다.
품질 보증 활동
산출물 검토
단계별 발주 담당자 검토 및 승인
코드 리뷰
GitHub PR 필수, 2인 이상 승인
정적 분석
SonarQube 품질 게이트 적용
테스트
시나리오 기반 통합/인수 테스트
보안 관리 계획
인적 보안
보안서약서, 보안 교육 실시
물리 보안
통제구역 출입, 반입 장비 통제
기술 보안
OWASP Top 10, DB 암호화
PC 보안
백신, 화면보호기, DLP 적용
TECH SOLUTION
13

## Slide 14
4. 품질·보안·위험 관리
5대 핵심 위험을 식별하고 선제적 대응 방안을 수립합니다.
ID | 위험 요소 | 영향도 | 발생확률 | 대응 방안 | 담당
R1 | 요구사항 변경 | 상 | 상 | CCB 통제, 영향도 분석 | PM
R2 | 일정 지연 | 상 | 중 | 주간 진척관리, CP 모니터링 | PM
R3 | 기술적 난제 | 중 | 중 | PoC 선행, 전문가 자문 | AA
R4 | 인력 이탈 | 상 | 하 | 대체 인력 풀, 문서화 강화 | PM
R5 | 데이터 마이그레이션 | 상 | 중 | 사전 검증, 롤백 계획 | DBA
ID | 위험 요소 | 영향도 | 발생확률 | 대응 방안 | 담당
R1 | 요구사항 변경 | 상 | 상 | CCB 통제, 영향도 분석 필수 | PM
R2 | 일정 지연 | 상 | 중 | 주간 진척관리, CP 집중 모니터링 | PM
R3 | 기술적 난제 | 중 | 중 | PoC 선행, 외부 전문가 자문 | AA
R4 | 인력 이탈 | 상 | 하 | 대체 인력 풀 확보, 기술 문서화 | PM
R5 | 데이터 마이그레이션 | 상 | 중 | 사전 검증, 롤백 계획 수립 | DBA
TECH SOLUTION
14

## Slide 15
4. 품질·보안·위험 관리
변경 요청부터 이행까지 4단계 변경 통제 절차를 운영합니다.
1. 변경 요청
변경요청서(CR) 접수 Jira 티켓 등록
2. 영향도 분석
일정/비용/품질 영향 분석 (3일 내)
3. 승인/반려
협의체(CCB) 의사결정 (주 1회)
4. 변경 이행
승인된 변경사항 반영 산출물 현행화
TECH SOLUTION
15

## Slide 16
5. 의사소통 및 협조 요청
일일/주간/월간 보고 체계와 스프린트 리뷰를 통해 원활한 커뮤니케이션을 유지합니다.
유형 | 주기 | 참석 대상 | 주요 내용
일일 스탠드업 | 매일 09:30 | 개발팀 | 진행 현황, 블로커 공유
주간보고 | 매주 금 14:00 | PM, 발주PM | 주간 실적/계획, 이슈 공유
월간보고 | 매월 말 | 경영진 | 마일스톤 점검, 리스크 보고
스프린트 리뷰 | 격주 금 | 전체 | 데모, 피드백 수렴
일일
개발팀 스탠드업
주간
PM 진행 보고
월간
경영진 보고
격주
스프린트 리뷰
TECH SOLUTION
16

## Slide 17
5. 의사소통 및 협조 요청
프로젝트 성공을 위해 발주기관의 적극적인 협조를 요청드립니다.
프로젝트 환경 지원
• 프로젝트 룸 (10석 규모), 네트워크(VPN), 출입증 발급 - 착수 시
데이터 및 인프라 지원
• 테스트용 샘플 데이터 제공 (개인정보 비식별화 필수) - 설계/개발 단계
• AWS 계정 및 권한 부여 (개발/스테이징/운영 환경) - 착수 시
현업 참여 지원
• 요구사항 인터뷰 참여 - 분석 단계
• UAT(사용자 인수 테스트) 지원 - 테스트 단계
TECH SOLUTION
17