## Slide 1
스마트 물류관리 시스템 구축 수행계획서
(주)테크솔루션 → (주)글로벌물류 2025.01.06 ~ 2025.12.31

## Slide 2
목차
01
프로젝트 개요
3-5
02
추진 전략 및 방법론
6-7
03
기술 아키텍처
8
04
프로젝트 조직 및 인력
9-10
05
프로젝트 일정
11-12
06
산출물 관리
13
07
품질 및 보안 관리
14-15
08
교육 및 기술이전
16
09
위험 및 변경 관리
17-18
10
의사소통 및 협조
19-20

## Slide 3
1. 프로젝트 개요
글로벌물류의 차세대 스마트 물류관리 시스템을 12개월간 15억 규모로 구축합니다.
🏢
발주기관
(주)글로벌물류
국내 Top 5 물류기업
🔧
수행사
(주)테크솔루션
SI 전문기업
💳
계약금액
15억원
VAT 별도
📌
계약기간
12개월
2025.01 ~ 2025.12

## Slide 4
1. 프로젝트 개요
레거시 시스템의 한계를 극복하고 AI 기반 스마트 물류 체계를 구축합니다.
현황 (AS-IS)
⚠️ 10년 이상 운영된 레거시 시스템
⚡ 물류 처리 속도 저하
📦 실시간 재고 파악 불가
📌 타 시스템 연동 한계
목표 (TO-BE)
☁️ 클라우드 기반 확장성 확보
🧠 AI 기반 물류 최적화
📌 실시간 재고/배송 추적
🔗 Open API 연동 체계
물류 처리 효율
+30%
재고 정확도
99.5%
운영 비용
-20%

## Slide 5
1. 프로젝트 개요
4개 핵심 시스템 구축으로 물류 전 과정을 통합 관리합니다.
🏭
WMS
창고관리시스템 입출고, 재고, 피킹/패킹
🚚
TMS
배송관리시스템 배차, 경로최적화, 추적
🛒
OMS
주문관리시스템 주문접수, 할당, 정산
📌
Dashboard
통합모니터링 실시간 현황, KPI, 리포트

## Slide 6
2. 추진 전략 및 방법론
안정적 전환과 혁신적 기능 구현의 균형을 핵심 가치로 추진합니다.
📌
단계적 전환 전략
Big Bang 방식이 아닌 모듈별 순차 전환으로 리스크 최소화
📌
애자일 기반 개발
2주 단위 스프린트로 빠른 피드백과 유연한 대응
📌
현업 밀착 협업
주 2회 현업 리뷰를 통한 요구사항 정합성 확보

## Slide 7
2. 추진 전략 및 방법론
Agile-Waterfall 하이브리드 방법론으로 안정성과 유연성을 동시에 확보합니다.
분석
요구사항 정의 현행 분석
설계
아키텍처/UI/DB 설계
개발
기능 구현 단위 테스트
테스트/이행
통합/인수 테스트 시스템 전환

## Slide 8
3. 기술 아키텍처
클라우드 네이티브 MSA 구조로 확장성과 안정성을 동시에 확보합니다.
Frontend
Vue.js 3
TypeScript
Backend
Spring Boot 3.2
Java 17
MSA
Database
PostgreSQL 16
Redis 7
Infrastructure
AWS EKS
RDS
S3
AI/ML
Python 3.11
TensorFlow 2.15

## Slide 9
4. 프로젝트 조직
발주기관과 수행사의 긴밀한 협업 체계를 구축합니다.
프로젝트 스폰서
박지성 본부장
글로벌물류
발주기관 PM
정민호 부장
총괄 관리, 의사결정
수행사 PM
김철수 차장
수행 총괄, 품질/위험 관리
PMO
이영희 과장
관리 지원
AA
박준형 책임
아키텍처
PL
최수진 선임
개발 총괄
QA
한미영 대리
품질 관리
DBA
오현우 대리
DB 설계

## Slide 10
4. 투입 인력 현황
총 8명의 전문 인력이 78MM 투입되어 프로젝트를 수행합니다.
구분 | 분야 | 등급 | 성명 | 투입기간 | 주요 역할
PM | 관리 | 특급 | 김철수 | 12개월 | 프로젝트 총괄
AA | 설계 | 특급 | 박준형 | 10개월 | 아키텍처 설계
PL | 개발 | 고급 | 최수진 | 12개월 | 개발 총괄
Dev | Backend | 고급 | 임동현 | 10개월 | 백엔드 개발
Dev | Frontend | 중급 | 강서연 | 10개월 | 프론트엔드 개발
Dev | Backend | 중급 | 윤재호 | 10개월 | 백엔드 개발
DBA | DB | 고급 | 오현우 | 8개월 | DB 설계/튜닝
QA | 테스트 | 중급 | 한미영 | 6개월 | 품질 관리
합계 |  |  | 8명 |  | 78MM

## Slide 11
5. 마스터 일정
총 12개월 간 6단계로 체계적으로 프로젝트를 수행합니다.
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
착수
분석
설계
개발
테스트
이행/안정화
M1 착수보고
M2 요구사항 확정
M3 설계 완료
M4 개발 완료
M5 테스트 완료
M6 시스템 오픈

## Slide 12
5. 주요 마일스톤
6개 핵심 마일스톤을 통해 프로젝트 진척을 관리합니다.
M1
착수보고 01/10
M2
요구사항 확정 03/31
M3
설계 완료 05/31
M4
개발 완료 09/30
M5
테스트 완료 11/15
M6
시스템 오픈 12/01

## Slide 13
6. 산출물 관리
단계별 핵심 산출물을 체계적으로 관리하고 승인받습니다.
단계 | 산출물명 | 담당 | 작성시기 | 승인
착수 | 착수보고서, 수행계획서 | PM | 착수 시 | 스폰서
분석 | 요구사항정의서, 현행시스템분석서 | PL | 분석 완료 | 발주PM
설계 | 아키텍처설계서, DB설계서, 화면설계서 | AA/DBA/PL | 설계 완료 | 발주PM
개발 | 소스코드 | 개발팀 | 개발 완료 | PL
테스트 | 통합테스트결과서 | QA | 테스트 완료 | PM
이행 | 운영자매뉴얼 | PL | 이행 전 | 발주PM
완료 | 완료보고서 | PM | 종료 시 | 스폰서

## Slide 14
7. 품질 보증 활동
4단계 품질 보증 활동으로 시스템 품질을 확보합니다.
📌
산출물 검토
단계별 말 발주 담당자 검토 및 승인
💻
코드 리뷰
개발 기간 GitHub PR 필수, 2인 이상 승인
📌
정적 분석
개발 기간 SonarQube 품질 게이트 적용
📌
테스트
통합/인수 시나리오 기반 테스트

## Slide 15
7. 보안 관리 계획
4대 보안 영역에 대한 철저한 관리 체계를 수립합니다.
📌
인적 보안
보안서약서 징구 보안 교육 실시 전 인원 대상
📌
물리 보안
통제구역 출입 관리 반입 장비 통제 고객사 정책 준수
🔒
기술 보안
소스코드 보안약점 진단 DB 암호화 OWASP Top 10
💻
PC 보안
백신 설치 화면보호기 설정 DLP 솔루션 적용

## Slide 16
8. 교육 및 기술이전
체계적인 교육과 기술이전으로 안정적인 운영 전환을 지원합니다.
교육 훈련 계획
교육명 | 대상 | 시기
사용자 교육 | 현업 담당자 30명 | 오픈 2주 전
운영자 교육 | IT 운영팀 5명 | 오픈 3주 전
관리자 교육 | 관리자 10명 | 오픈 1주 전
기술이전 계획
• 이전 대상: 소스코드, 설계 산출물, 운영 매뉴얼 일체
• 이전 방법: 담당자 1:1 멘토링 및 인계인수서 작성
• 지원 기간: 시스템 안정화 기간 (오픈 후 3개월)

## Slide 17
9. 위험 관리
5대 주요 위험 요소를 사전 식별하고 선제적으로 대응합니다.
발생확률 →
R1 요구사항 변경
대응: CCB 통해 통제, 영향도 분석 필수 (PM)
R2 일정 지연
대응: 주간 진척관리, Critical Path 모니터링 (PM)
R3 기술적 난제
대응: PoC 선행, 외부 전문가 자문 (AA)
R4 인력 이탈
대응: 대체 인력 풀 확보, 기술 문서화 (PM)
R5 데이터 마이그레이션
대응: 사전 검증, 롤백 계획 수립 (DBA)

## Slide 18
9. 변경 통제 절차
4단계 변경 통제 절차를 통해 체계적으로 변경을 관리합니다.
1
변경 요청 CR 접수 (Jira)
2
영향도 분석 일정/비용/품질 (3일)
3
승인/반려 CCB 의사결정 (주1회)
4
변경 이행 반영 및 현행화

## Slide 19
10. 의사소통 체계
4가지 정기 회의 체계로 원활한 소통을 유지합니다.
유형 | 주기 | 참석 대상 | 주요 내용
일일 스탠드업 | 매일 09:30 | 개발팀 | 진행 현황, 블로커 공유
주간보고 | 매주 금 14:00 | PM, 발주PM | 주간 실적/계획, 이슈 공유
월간보고 | 매월 말 | 경영진 | 마일스톤 점검, 리스크 보고
스프린트 리뷰 | 격주 금 | 전체 | 데모, 피드백 수렴

## Slide 20
10. 협조 요청 사항
원활한 프로젝트 수행을 위해 아래 사항의 협조를 요청드립니다.
📌
환경
프로젝트 룸 10석 네트워크(VPN) 출입증 발급
💾
데이터
테스트용 샘플 데이터 개인정보 비식별화 필수 설계/개발 시 필요
📌
인프라
AWS 계정 및 권한 개발/스테이징/운영 착수 시 필요
👥
참여
요구사항 인터뷰 UAT 지원 현업 담당자 협조

## Slide 21
감사합니다
스마트 물류관리 시스템 구축 프로젝트
(주)테크솔루션
PM 김철수 차장
Tel: 02-1234-5678 | Email: pm@techsolution.co.kr