## Slide 1
스마트 물류관리 시스템
구축 프로젝트 수행계획서
(주)테크솔루션 I 2025.01.10
TECH SOLUTIONS

## Slide 2
Contents
01
프로젝트 개요
03-05
02
추진 전략 및 방법론
06-08
03
프로젝트 조직 및 일정
09-12
04
품질·보안·위험 관리
13-16
05
의사소통 및 협조 요청
17-18

## Slide 3
1. 프로젝트 개요
글로벌물류의 차세대 스마트 물류관리 시스템을 12개월간 15억 원 규모로 구축합니다.
프로젝트명
스마트 물류관리 시스템 구축
발주기관
(주)글로벌물류
수행사
(주)테크솔루션
계약금액
15억 원 (VAT 별도)
계약기간
2025.01.06 ~ 2025.12.31 (12개월)
테크솔루션
3

## Slide 4
1. 프로젝트 개요
10년 노후 시스템의 한계를 극복하고 AI 기반 물류 최적화로 운영 효율 30%를 향상시킵니다.
!
현황 및 문제점
10년 이상 레거시 시스템
처리 속도 저하 심각
실시간 재고 파악 불가
타 시스템 연동 한계
→
◎
추진 목표
AI 기반 물류 최적화
실시간 재고/배송 추적
클라우드 기반 확장성
통합 모니터링 체계
→
↑
기대 효과
물류 처리 효율 30%↑
재고 정확도 99.5%
운영 비용 20%↓
고객 만족도 향상
테크솔루션
4

## Slide 5
1. 프로젝트 개요
WMS·TMS·OMS·Dashboard 4대 핵심 시스템을 신규 구축하고 기존 ERP와 연동합니다.
포함 범위
신규 구축 시스템
WMS
창고관리시스템
입출고, 재고, 피킹/패킹
TMS
배송관리시스템
배차, 경로최적화, 추적
OMS
주문관리시스템
주문접수, 할당, 정산
Dashboard
통합모니터링
실시간 현황, KPI
제외 범위
인터페이스만
회계
회계 시스템
I/F만 개발
HR
HR 시스템
I/F만 개발
ERP
기존 ERP
I/F만 개발
테크솔루션
5

## Slide 6
2. 추진 전략 및 방법론
안정적 전환과 혁신적 기능 구현의 균형을 핵심 가치로 3대 전략을 추진합니다.
01
단계적 전환 전략
Big Bang 방식이 아닌 모듈별 순차 전환으로 리스크 최소화
02
애자일 기반 개발
2주 단위 스프린트로 빠른 피드백과 유연한 대응 체계 구축
03
현업 밀착 협업
주 2회 현업 리뷰를 통한 요구사항 정합성 확보 및 품질 보증
테크솔루션
6

## Slide 7
2. 추진 전략 및 방법론
Agile-Waterfall 하이브리드 방법론으로 대규모 SI 안정성과 애자일 유연성을 결합합니다.
분석
주요 활동
요구사항 정의
현행 분석
산출물
요구사항정의서
AS-IS 분석서
→
설계
주요 활동
아키텍처 설계
UI/DB 설계
산출물
설계서 일체
→
개발
주요 활동
기능 구현
단위 테스트
산출물
소스코드
테스트결과서
→
테스트/이행
주요 활동
통합/인수 테스트
시스템 전환
산출물
테스트결과서
이행계획서
테크솔루션
7

## Slide 8
2. 추진 전략 및 방법론
Vue.js, Spring Boot, AWS 기반 클라우드 네이티브 MSA 아키텍처를 적용합니다.
Frontend
Vue.js 3
v3.4
TypeScript
SPA 구조
Backend
Spring Boot
v3.2
Java 17
MSA 구조
Database
PostgreSQL
v16
Redis
v7
RDBMS + Cache
Infrastructure
AWS EKS
AWS RDS
AWS S3
클라우드 네이티브
AI/ML
Python
v3.11
TensorFlow
v2.15
수요예측, 경로최적화
테크솔루션
8

## Slide 9
3. 프로젝트 조직 및 일정
발주사-수행사 협업 체계로 총 8명의 전문 인력이 78MM를 투입합니다.
발주기관 PM
정민호 부장
수행사 PM (특급)
김철수 차장
수행 총괄, 품질/위험 관리
PMO
이영희 과장
관리 지원
AA (특급)
박준형 책임
아키텍처
PL (고급)
최수진 선임
개발 총괄
DBA (고급)
오현우 대리
DB 설계
QA (중급)
한미영 대리
테스트
총 8명
78MM
테크솔루션
9

## Slide 10
3. 프로젝트 조직 및 일정
분야별 전문 인력 8명이 12개월간 총 78MM를 투입하여 프로젝트를 수행합니다.
김철수
PM
특급
12개월
박준형
AA
특급
10개월
최수진
PL
고급
12개월
임동현
Backend
고급
10개월
강서연
Frontend
중급
10개월
윤재호
Backend
중급
10개월
오현우
DBA
고급
8개월
한미영
QA
중급
6개월
특급
고급
중급
테크솔루션
10

## Slide 11
3. 프로젝트 조직 및 일정
착수부터 안정화까지 6개 단계, 12개월간의 마스터 일정을 수립했습니다.
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
착수
4주
분석
8주
설계
8주
개발
16주
테스트
6주
이행/안정화
6주
테크솔루션
11

## Slide 12
3. 프로젝트 조직 및 일정
6개 주요 마일스톤을 통해 프로젝트 진행 상황을 체계적으로 관리합니다.
M1
착수보고
2025.01.10
수행계획서
M2
요구사항 확정
2025.03.31
요구사항정의서
M3
설계 완료
2025.05.31
설계서 일체
M4
개발 완료
2025.09.30
소스코드
M5
통합테스트 완료
2025.11.15
테스트결과서
M6
시스템 오픈
2025.12.01
오픈보고서
테크솔루션
12

## Slide 13
4. 품질·보안·위험 관리
4단계 품질 보증 활동으로 산출물과 코드 품질을 체계적으로 관리합니다.
1
산출물 검토
단계별 말, 발주 담당자 검토 및 승인
PM/PL 주관, 검토 체크리스트 활용
2
코드 리뷰
개발 기간 중, GitHub PR 필수, 2인 이상 승인
개발리더 주관, 코딩 컨벤션 준수 확인
3
정적 분석
개발 기간 중, SonarQube 품질 게이트 적용
QA 주관, 보안 취약점 및 코드 스멜 검출
4
테스트
통합/인수 단계, 시나리오 기반 테스트
QA/현업 공동 수행, 결함 추적 관리
테크솔루션
13

## Slide 14
4. 품질·보안·위험 관리
인적·물리·기술·PC 4개 영역의 보안 대책을 수립하여 정보 자산을 보호합니다.
P
인적 보안
보안서약서 징구
보안 교육 실시
전 인원 대상
L
물리 보안
통제구역 출입 관리
반입 장비 통제
고객사 정책 준수
T
기술 보안
소스코드 보안약점 진단
DB 암호화
OWASP Top 10 점검
C
PC 보안
백신 설치
화면보호기 설정, 매체제어
DLP 솔루션 적용
테크솔루션
14

## Slide 15
4. 품질·보안·위험 관리
5대 주요 위험을 식별하고, 담당자별 대응 방안을 사전에 수립했습니다.
요구사항 변경
상
상
CCB 통한 통제, 영향도 분석 필수
PM
일정 지연
상
중
주간 진척관리, Critical Path 모니터링
PM
기술적 난제
중
중
PoC 선행, 외부 전문가 자문
AA
인력 이탈
상
하
대체 인력 풀 확보, 기술 문서화
PM
데이터 마이그레이션
상
중
사전 검증, 롤백 계획 수립
DBA
테크솔루션
15

## Slide 16
4. 품질·보안·위험 관리
변경 요청부터 이행까지 4단계 변경 통제 절차를 준수합니다.
1
✎
변경 요청
변경요청서(CR) 접수
Jira 티켓 등록
→
2
⚡
영향도 분석
일정/비용/품질 영향 분석
3일 내 완료
→
3
✓
승인/반려
협의체(CCB) 의사결정
주 1회 정기 회의
→
4
▶
변경 이행
승인 사항 반영
산출물 현행화
테크솔루션
16

## Slide 17
5. 의사소통 및 협조 요청
일일/주간/월간/스프린트 4가지 주기로 체계적인 보고 및 회의 체계를 운영합니다.
일일
일일 스탠드업
매일 09:30, 개발팀
진행 현황 공유, 블로커 식별 및 해결
주간
주간보고
매주 금 14:00, PM 및 발주PM
주간 실적/계획, 이슈 및 리스크 공유
월간
월간보고
매월 말, 경영진
마일스톤 점검, 주요 리스크 보고
격주
스프린트 리뷰
격주 금, 전체 참석
개발 결과물 데모, 피드백 수렴
테크솔루션
17

## Slide 18
5. 의사소통 및 협조 요청
원활한 프로젝트 수행을 위해 발주기관의 다음 협조 사항을 요청드립니다.
E
환경
착수 시
프로젝트 룸 (10석 규모)
네트워크(VPN)
출입증
D
데이터
설계/개발
테스트용 샘플 데이터 제공
개인정보 비식별화 필수
I
인프라
착수 시
AWS 계정 및 권한 부여
개발/스테이징/운영 환경
P
참여
해당 단계
요구사항 인터뷰
UAT 지원
현업 담당자 협조
테크솔루션
18